Администрация муниципального

образования муниципального

района «Усть-Цилемский»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# ШУÖМ

«Чилимдiн»  муниципальнöй районлöн  муниципальнöй юкöнса  администрация

от 19 июня 2017 г. № 06/571

с. Усть-Цильма Республики Коми

О подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Коми на территории муниципального района «Усть-Цилемский»

В целях подготовки к празднованию в 2021 году 100-летия образования Республики Коми и в соответствии с распоряжением Правительства Республики Коми от 17 апреля 2017 г. № 173-р

администрация муниципального района «Усть-Цилемский» постановляет:

- Создать организационный комитет по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Коми на территории муниципального района «Усть-Цилемский».

- Утвердить состав организационного комитета по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Коми на территории муниципального района «Усть-Цилемский» согласно приложению № 1.

- Утвердить План мероприятий по подготовке и празднованию 100-летия образования Республики Коми на территории муниципального района «Усть-Цилемский» согласно приложению № 2.

- Постановление вступает в силу со дня принятия.

Руководитель администрации

муниципального района «Усть-Цилемский»                                 А.В. Поздеев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального района «Усть-Цилемский»

от 19 июня 2017 г. № 06/571

(приложение № 1)

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке к празднованию

100-летия образования Республики Коми

на территории муниципального района «Усть-Цилемский»

| Поздеев А.В. | - | руководитель администрации муниципального района «Усть-Цилемский», председатель организационного комитета; |
| --- | --- | --- |
| Канев Н.М. | - | первый заместитель руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский», заместитель председателя организационного комитета; |
| Дуркина О.Ф. | - | ведущий эксперт отдела по социальным вопросам администрации муниципального района «Усть-Цилемский», секретарь организационного комитета. |
| Члены организационного комитета: |
| Борисов И.В. | - | индивидуальный предприниматель; |
| Булыгин А.П. | - | заведующий отделом по развитию территорий администрации муниципального района «Усть-Цилемский»; |
| Вокуева Е.И. | - | глава сельского поселения «Усть-Цильма»; |
| Воробьева Н.Ф. | - | глава муниципального района «Усть-Цилемский» -председатель Совета района; |
| Выучейская Е.Г. | - | заведующий отделом по управлению внутренней политикой администрации муниципального района «Усть-Цилемский»; |
| Еремеева Е.Е. | - | заместитель руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский»; |
| Ключ И.В. | - | начальник управления образования администрации муниципального района «Усть-Цилемский»; |
| Овчинников В.Н. | - | директор муниципального казенного учреждения муниципального района «Усть-Цилемский» «Дорожный ремонтно-строительный участок»; |
| Попов И.Н. | - | директор муниципального бюджетного учреждения «Районный центр культуры, досуга и кино»; |
| Хозяинов А.П. | - | заместитель руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский»; |
| Чупрова Н.А. | - | заведующий отделом экономического развития администрации муниципального района «Усть-Цилемский»; |
| Чупрова Т.А. | - | главный врач ГБУЗ РК «Усть-Цилемская центральная районная больница»; |
| Чупрова Т.Н. | - | председатель Общественного совета при администрации муниципального района «Усть-Цилемский»; |
| Шишелова Т.Г. | - | депутат Совета муниципального района «Усть-Цилемский»; |
| Щетинина Т.В. | - | заведующий отделом землепользования и застройки администрации муниципального района «Усть-Цилемский». |

__________________

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального района «Усть-Цилемский»

от 19 июня 2017 г. № 06/571

(приложение № 2)

ПЛАН

мероприятий по подготовке и празднованию 100-летия образования Республики Коми на территории

муниципального района «Усть-Цилемский»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки испол-нения | Ответственный исполнитель | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
| 1. | Утверждение состава рабочей группы для решения конкретных задач и осуществления контроля их реализации в рамках Плана мероприя-тий по подготовке и празднованию 100-летия Республики Коми | июнь 2017 г. | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» | Создание рабочих групп для решения конкретных задач и осуществления контроля их реализации в рамках Плана мероприя-тий по подготовке и празднованию 100-летия Республики Коми |
| 2. | Приведение в надлежащее состояние администра-тивных зданий, находя-щихся в собственности муниципального района «Усть-Цилемский», включая текущие и капитальные ремонты | по отдель-ному плану | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» | Реализация отдельного плана, направленного на продление срока службы зданий, улучшение качественных и техничес-ких характеристик объектов недвижимости, модернизация инженер-ных сетей в соответствии с требованиями законода-тельства с учетом программ энергоэф-фективности |
| 3. | Разработка и реализация приоритетных проектов по подготовке к 100-летию Республики Коми на принципах проектного управления | 2017-2020 гг. | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» | Реализация приоритетных проектов создание усло-вий для развития социально-экономичес-кого и промышленного потенциала района |
| 4. | Подготовка и проведение празднований 96-, 97-, 98-, 99-летия со Дня образования Республики Коми в контексте подготовки к 100-летию Республики Коми | 2017 – 2020 гг. | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» | Создание условий и инфраструктуры, обеспе-чивающих сопровож-дение мероприятий празднования 100-летия Республики Коми |
| 5. | Развитие и модернизация сети муниципальных учреждений культуры в Усть-Цилемском районе | 2017-2021 гг. | Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, администрация муниципального района «Усть-Цилемский» | Повышение качества услуг в сфере культуры. Модернизация инфраст-руктуры в сфере культуры |
| Раздел II. СТРОИТЕЛЬСТВО, ХУДОЖЕСТВЕННО-МОНУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО |
| 6. | Строительство социокультурного центра в с. Усть-Цильма | 2018 – 2019 гг. | Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, администрация муниципального района «Усть-Цилемский» | Повышение качества услуг в сфере культуры. Модернизация инфраст-руктуры в сфере культуры |
| 7. | Строительство водопро-водных сетей в с. Коровий Ручей и д. Карпушевка Усть-Цилемского района | 2017 г. | Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми, администрация муниципального района «Усть-Цилемский» | Создание комфортных условий жизни на селе (ввод 2 км водопровод-ных сетей) |
| 8. | Строительство водопро-водных сетей в с. Усть-Цильма по ул. Нагорная | 2019 г. | Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми, администрация муниципального района «Усть-Цилемский» | Создание комфортных условий жизни на селе (ввод 1,4 км водопро-водных сетей) |
| 9. | Строительство водопро-водных сетей в с. Трусово Усть-Цилемского района | 2018 – 2019 гг. | Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми, администрация муниципального района «Усть-Цилемский» | Создание комфортных условий жизни на селе (ввод 2,5 км водопро-водных сетей) |
| 10. | Создание инженерной инфраструктуры в местечке «Семенов холм» с. Усть-Цильма (водопро-водной сети и дороги общего пользования) | 2017 – 2019 гг. | Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми, администрация муниципального района «Усть-Цилемский» | Создание комфортных условий жизни на селе, создание объекта инже-нерной инфраструктуры (ввод 3,25 км дороги общего пользования и 3,67 км водопроводных сетей) |
| 11. | Создание инженерной инфраструктуры д. Карпу-шевка Усть-Цилемского района Республики Коми | 2020-2021 гг. | Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми, администрация муниципального района «Усть-Цилемский» | Создание комфортных условий жизни на селе, создание объекта инже-нерной инфраструктуры (ввод 1,7 км дороги общего пользования и 1,5 км водопроводных сетей, водозаборной скважины) |
| 12. | Строительство межпосе-ленческого полигона твердых бытовых отходов в с. Усть-Цильма Усть-Цилемского района Республики Коми | 2019-2020 гг. | Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми, администрация муниципального района «Усть-Цилемский» | Создание комфортных условий жизни на селе |
| 13. | Строительство общеобра-зовательной школы на 180 мест, в т.ч. с дошколь-ными группами, на 50 мест в с. Трусово Усть-Цилемского района Республики Коми | 2019-2021 гг. | Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, администрация муниципального района «Усть-Цилемский» | Повышение качества жизни на селе. Повышение доступности учреждений образования. Создание 180 мест для устройства детей в детские дошкольные учреждения, повышение качества предоставления услуг по образованию и отдыху детей. |
| 14. | Строительство культурно – досугового учреждения на 100 посадочных мест в д. Карпушевка Усть-Цилемского района Республики Коми | 2021 г. | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» | Повышение качества услуг в сфере культуры. |
| 15. | Реализация проекта по благоустройству (строи-тельство парка) «Живи в веках и процветай, наш пижемский любимый край!» | 2018-2019 гг. | Администрация сельского поселения «Замежная» | Улучшение качества отдыха, сплочение насе-ления в деле благоуст-ройства и развития села, формирование представ-ления об истории и природе родного края, воспитание чувства гордости за свою родину и чувства ответствен-ности за чистоту окружающей среды, пропаганда семейных и культурных ценностей, популяризация активного отдыха на свежем воздухе |
| 16. | Сохранение редких инфраструктурных объектов (капитальный ремонт через реку Пижма в с. Замежная, д. Степановская, д. Загривочная) | 2018-2019 гг. | Администрация сельского поселения «Замежная» | Восстановление повреж-денных и изношенных конструкций подвесных мостов через р. Пижма в с. Замежная, д. Степановская, д. Загривочная. Основная цель- приведение мостов в исправное состояние, их дальнейшая эксплуатация и сохранение их в качестве транспортных инженерных сооружений. |
| 17. | Реализация проекта по благоустройству «Восста-новление уличного осве-щения вдоль дороги общего пользования мест-ного значения «Подъезд к аэропорту «Усть-Цильма» | 2018 г. | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» | Полное восстановление уличного освещения, установка опор, подвеска проводов и установка светодиодных светильников |
| 18. | Реализация проекта по благоустройству «Восста-новление уличного освещения вдоль дороги общего пользования мест-ного значения «Подъезд к местечку «Семенов холм» | 2018 г. | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» | Полное восстановление уличного освещения, установка опор, подвеска проводов и установка светодиодных светильников |
| 19. | Реализация проекта по благоустройству «Реконструкция Иванова кладбища с. Усть-Цильма» | 2018 г. | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» | Расширение границ сельского кладбища. Приведение его терри-тории в соответствии с действующим законодательством |
| 20. | Реализация проекта по благоустройству «Реконструкция сквера им. В.Ф. Батманова с. Усть-Цильма Республики Коми» | 2018 г. | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» | Восстановление и обнов-ление сквера им В.Ф. Батманова позволит обеспечить комплексность социаль-но-экономического развития территории села |
| 21. | Реализация проекта по благоустройству «Рекон-струкция мемориала «Никто не забыт, ничто не забыто» | 2018-2020 гг. | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» | Восстановление и обновление мемориала «Никто не забыт, ничто не забыто» |
| 22. | Строительство объекта «Временная автомобиль-ная дорога Усть-Цильма – Нерица зимнего пользования» | 2019-2021 гг. | Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми, администрация муниципального района «Усть-Цилемский» | Повышение качества жизни сельского населения |
| 23. | Строительство автодороги «Подъезд к д. Загривочная» | 2019-2021 гг. | Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми, администрация муниципального района «Усть-Цилемский» | Повышение качества жизни сельского населения |
| 24. | Строительство Центра русской культуры – Комплекс «Русская усадьба» на базе дома – музея М.А. Бабикова | 2019-2021 гг. | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» | Повышение качества услуг в сфере культуры |
| Раздел II. ВЫСТАВОЧНАЯ, ЯРМАРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
| 25. | Проведение сельскохо-зяйственной ярмарки-дегустации «Праздник хлеба и молока» | 2017-2021 гг. | Усть-Цилемский районный отдел сельского хозяйства и потребительского рынка | Реклама продукции, производимой сельск-хозяйственными произ-водителями района, обеспечение населения качественными продуктами питания |
| 26. | Проведение сельскохозяйственной ярмарки «Усть-Цилемская осень» | 2017-2021 гг. | Усть-Цилемский районный отдел сельского хозяйства и потребительского рынка | Реклама продукции, производимой сельско-хозяйственными производителями района, обеспечение населения качествен-ными продуктами питания |
| 27. | Организация фотовыставки достижений агропромышленного комплекса района | 2018-2021 гг. | Усть-Цилемский районный отдел сельского хозяйства и потребительского рынка | Привлечение внимания населения к деятель-ности агропромышлен-ного комплекса района. Повышение престижа сельскохозяйственного труда |
| Раздел III. КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ, СПОРТИВНЫЕ, ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ И ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
| 28. | Проведение цикла мероприятий «Край мой – гордость моя!» | 2020 г. | МБУ «Централизованная библиотечная система» | Сохранение и приумно-жение культурного наследия народов Республики Коми |
| 29. | Организация Межрегионального праздника «Усть-Цилемская горка» | 2017-2021 гг. | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский», МБУ «Районный центр культуры, досуга и кино», МБУ «Централизованная библиотечная система», МБУ «Усть-Цилемский историко-мемориальный музей А.В. Журавского» | Повышение качества услуг в сфере культуры. Поддержание традиции-онных культурных ценностей Усть-Цилемского района. Содействие сохранению преемственности народ-ного исполнительского искусства |
| 30. | Организация праздничных мероприятий ко Дню государственности Республики Коми | 2017-2020 гг. | МБУ «Районный центр культуры, досуга и кино» | Поддержание тради-ционных культурных ценностей, развитие патриотизма подраста-ющего поколения Республики Коми |
| 31. | Организация районного фестиваля народного творчества сельских посе-лений Усть-Цилемского района «С юбилеем, родная Республика!» | 2021 г. | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский», МБУ «Районный центр культуры, досуга и кино» | Повышение качества услуг в сфере культуры. Развитие самодеятель-ного художественного творчества |
| 32. | Проведение муниципального конкурса «100 лучших подворий» | 2021 г. | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» | Популяризация ведения личных (подсобных) хозяйств |
| 33. | Организация фотокон-курса «Как прекрасна земля, и на ней человек!» | 2017 г. | Усть-Цилемский районный отдел сельского хозяйства и потребительского рынка | Привлечение внимания населения к деятель-ности агропромышлен-ного комплекса района. Повышение престижа сельскохозяйственного труда |
| 34. | Организация мероприя-тия, посвященного чество-ванию ветеранов сельско-хозяйственного производ-ства в пст. Новый Бор | 2018 г. | Усть-Цилемский районный отдел сельского хозяйства и потребительского рынка | Сохранение истории-ческих сведений о становлении сельского хозяйства в Заполярье. Поощрение ветеранов производства |
| 35. | Организация конкурса эссе среди учащихся общеобразовательных школ на тему «Что я знаю о сельском хозяйстве» | 2020 г. | Усть-Цилемский районный отдел сельского хозяйства и потребительского рынка | Привлечение внимания учащихся к деятель-ности агропромышлен-ного комплекса района. Повышение престижа сельскохозяйственного труда |
| 36. | Открытая районная научно-исследовательская конференция школьников «Край Печорский» | 2021 г. | Управление образования администрации муниципального района «Усть-Цилемский» | Сохранение и приум-ножение культурного наследия района |
| 37. | Районный этап спортивно-патриотической игры «Орленок-2021» | 2021 г. | Управление образования администрации муниципального района «Усть-Цилемский» | Формирование здорового образа жизни |
| 38. | Единый классный час, посвященный 100-летию образования Республики Коми | 2021 г. | Управление образования администрации муниципального района «Усть-Цилемский» | Обучение коми языку не менее 50 человек ежегодно |
| 39. | Районный туристический слет | 2021 г. | Управление образования администрации муниципального района «Усть-Цилемский» | Формирование здорового образа жизни |
| 40. | Викторина «100 вопросов о Республике Коми» | 2021 г. | Управление образования администрации муниципального района «Усть-Цилемский» | Формирование гармоничной развитой личности |
| 41. | Организация и проведение торжественных и празд-ничных мероприятий, посвященных 100-летию Республики Коми (праздничный концерт, театрализованные предс-тавления, конференции, конкурсы, постановки) | 2021 г. | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» | Формирование гармо-нично развитой личнос-ти. Создание условий для развития духовности и культуры жителей района, поддержание традиционных и созда-ние новых культурных ценностей Республики Коми |
| 42. | Участие в республи-канских конкурсах на лучшее учреждение культуры и лучшего работника в сфере культуры и искусства, дополнительного образо-вания в сфере культуры | 2017-2021 гг. | МБУ «Районный центр культуры, досуга и кино», МБУ «Централизованная библиотечная система», МБУ «Усть-Цилемский историко-мемориальный музей А.В. Журавского» | Повышение престиж-ности профессиональ-ной деятельности в сфере культуры и искусства. Повышение качества услуг в сфере культуры и искусства |
| 43. | Участие в конкурсе на соискание грантов Главы Республики Коми в области культурно - досуговой деятельности, библиотечного и музей-ного дела | 2017-2021гг. | МБУ «Районный центр культуры, досуга и кино», МБУ «Централизованная библиотечная система», МБУ «Усть-Цилемский историко-мемориальный музей А.В. Журавского» | Повышение качества услуг в сфере культуры и искусства. Стимулирование процессов модерни-зации культурно-досугового обслуживания |

___________________