## отчет
Отчет о ходе выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования муниципального района "Усть-Цилемский" за 1 полугодие 2016 года.
№ п/п | Меры и мероприятия, направленные на решение задач Стратегии | Срок реализации мероприятия | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель | Информация о ходе реализации мероприятия по состоянию на 1 июля 2016 года | Причины невыполнения, принимаемые меры
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Экономическое развитие: повышение уровня экономической активности в муниципальном районе «Усть-Цилемский»
1. | Задача 1: Обеспечение устойчивого экономического развития муниципального района «Усть-Цилемский»
1.1. | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Усть-Цилемский»
1.1.1. | Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | В течение года | Оказана информационная поддержка 120 субъектам малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического развития администрации муниципального района «Усть-Цилемский» (далее - отдел экономического развития); заместитель руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» Н.М. Канев | Оказана информационная поддержка 336 субъектам малого и среднего предпринимательств
1.1.2. | Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | В течение года | Оказана финансовая поддержка 12 субъектам малого и среднего предпринимательства; реализовано 4 малых проекта | Отдел экономического развития; заместитель руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» Н.М. Канев | Оказана финансовая поддержка 2 субъектам малого и среднего предпринимательства; реализовано 2 малых проекта | показатель будет достигнут во втором полугодии
1.1.3. | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | В течение года | Предоставлено в аренду муниципальное имущество 22 субъектам малого и среднего предпринимательства | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района«Усть-Цилемский» (далее - отдел по управлению мунципальным имуществом); заместитель руководителя администрации муниципального района«Усть-Цилемский» Н.М. Канев | Предоставлено в аренду муниципальное имущество 23 субъектам малого и среднего предпринимательства
1.2. | Создание условий для развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в муниципальном районе «Усть-Цилемский»
1.2.1. | Организация сельскохозяйственных ярмарок выходного дня | В течение года | Проведено 19 сельскохозяйственных ярмарок выходного дня | Отдел экономического развития; заместитель руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» Н.М. Канев | Проведено 13 сельскохозяйственных ярмарок выходного дня | Планируемый показаетель будет достигнут
1.2.2. | Организация и проведение районных соревнований | В течение года | Организовано не менее 1 районного соревнования, привлечено не менее 16 субъектов с/х отрасли | Отдел экономического развития; заместитель руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» Н.М. Канев | Издано постановление от 26 февраля 2016 г. № 02/94 "Об итогах районного соревнования в 2016 году за достижение лучших результатов в развитии животноводства за 2015 год" Привлечено 16 субъектов. В декабре 2016 года будет объявлено соревнование за достижение лучших результатов в развитии животноводства за 2016 год" | Планируемый показатель будет достигнут
1.3. | Создание благоприятных условий для развития въездного и внутреннего туризма в муниципальном районе «Усть-Цилемский»
1.3.1. | Информационное продвижение туристских маршрутов и услуг | В течение года | Опубликовано в районной газете не менее 6 материалов | Отдел экономического развития; заместитель руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» Н.М. Канев | публикаций не было
1.3.2. | Содействие разработке новых туристских маршрутов | В течение года | Разработано не менее 2 туристских маршрутов | Отдел экономического развития; заместитель руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» Н.М. Канев | 0
2. | Задача 2: Повышение уровня комфортности проживания населения на территории муниципального района «Усть-Цилемский»
2.1. | Повышение качества жилищного обеспечения, доступности жилья, качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению муниципального района «Усть-Цилемский»
2.1.1. | Обеспечение жилья коммунальной инфраструктурой | В течение года | Пробурена 1 артезианская скважина | Отдел по развитию территорий администрации муниципального района «Усть-Цилемский» (далее - отдел по развитию территорий); заместитель руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» И.Н. Ларюков | не реализовано | отсутствие мероприятий в Государственной программе РК, отсутствие проектной документации и средств на её разработку
2.1.2. | Развитие жилищного хозяйства | В течение года | Введено в эксплуатацию не менее 5 жилых домов; проведен капитальный ремонт 5 МКД, предоставлено 40 земельных участков для жилого строительства | Отдел по развитию территорий; заместитель руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» И.Н. Ларюков | введено в эксплуатацию 8 жилых домов, предоставлено 10 земельных участков
2.2. | Улучшение экологической обстановки в районе и повышение уровня благоустройства территорий
2.2.1. | Охрана окружающей среды | В течение года | Перевод земель лесного фонда в земли промышленности - 1 участок | Отдел по развитию территорий; заместитель руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» И.Н. Ларюков | 0
2.3. | Обеспечение устойчивого транспортного сообщения в муниципальном районе «Усть-Цилемский»
2.3.1. | Развитие транспортной инфраструктуры | В течение года | Увеличение уровня удовлетворенности населения, проживающего на территории муниципального района «Усть-Цилемский», транспортными услугами до 30% | Отдел по развитию территорий; заместитель руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» И.Н. Ларюков; отдел экономического развития, заместитель руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» Н.М. Канев |  | Информация о реализации мероприятия - по итогам года
2.3.2. | Осуществление контроля за качеством предоставления услуг по перевозке пассажиров и содержанием транспортной инфраструктуры | В течение года | Уменьшение количества пострадавших на транспорте до 15 человек; удельный вес рейсов, фактически выполненных в соответствии с расписанием - 100% | Отдел по развитию территорий; заместитель руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» И.Н. Ларюков; отдел экономического развития; заместитель руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» Н.М. Канев | Контроль осущетствляется в раках заключенных договоров | Значения показателей будут определены по итогам года
2.3.3. | Содействие в обеспечении безопасности дорожного движения | В течение года | Количество проведенных профилактических мероприятий в области обеспечения безопасности дорожного движения - 5 | Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального района «Усть-Цилемский» (далее - отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций); заместитель руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» И.Н. Ларюков | 3 | показатель будет достигнут во втором полугодии
2.4. | Повышение доступности жилья для молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий
2.4.1. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья | В течение года | Улучшение жилищных условий 4 молодых семей | Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района «Усть-Цилемский» (далее - отдел по социальным вопросам); заместитель руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» П.В. Рочев | социальные выплаты предоставлены 4 семьям
2.5. | Повышение безопасности дорожного движения
2.5.1 | Снижение количества лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий | В течение года | Число лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий 9 | Отдел по развитию территорий; заместитель руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» И.Н. Ларюков | 4
Социальное развитие: повышение доступности и качества социальных услуг в муниципальном районе «Усть-Цилемский»
3. | Задача 3: Повышение доступности и качества образовательных услуг в районе
3.1. | Повышение качества услуг дошкольного, общего и дополнительного образования
3.1.1. | Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования | В течение года | Доля детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет - 94%; доля детей, охваченных общим образованием в общей численности детей в возрасте 7 - 18 лет - 100%; доля учащихся, охваченных дополнительным образованием 66% | Управление образования администрации муниципального района «Усть-Цилемский» (далее - Управление образования); заместитель руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» П.В. Рочев | По состоянию на 01 июля 2016 года доля детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет составляет 97,2 %; доля детей, охваченных общим образованием в общей численности детей в возрасте 7 - 18 лет - 100%; доля учащихся, охваченных дополнительным образованием - 65,6% | Показатель "доля детей, охваченных дополнительным образованием" будет уточнен во 2-м полугодии
3.2. | Обеспечение доступности образования, создание оптимальных условий для обучения и воспитания в учреждениях образования
3.2.1. | Создание оптимальных условий для обучения и воспитания в учреждениях образования | В течение года | Доля образовательных учреждений, в которых: - проведены ремонты не менее 20%; - выполнены противопожарные мероприятия 100% | Управление образования; заместитель руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» П.В. Рочев | Доля образовательных учреждений, в которых: - проведены ремонты, составляет 34,6% ( в 9-ми ОУ из 26) - выполнены противопожарные мероприяти - 100%
3.3. | Создание условий для личностного развития, полноценного отдыха, укрепления здоровья и занятости несовершеннолетних и молодежи
3.3.1. | Организация личностного развития, отдыха и занятости несовершеннолетних и молодежи | В течение года | Доля участников олимпиад, конкурсов, конференций, соревнований и т.п. в общей численности обучающихся не менее 25%; доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением не менее 41%; доля трудоустроенных подростков не менее 20%; | Управление образования; отдел по социальным вопросам; заместитель руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» П.В. Рочев | Доля участников олимпиад, конкурсов, конференций, соревнований и т.п. составляет 25% от общей численности обучающихся; отдыхом и оздоровлением за 1 полугодие 2016 года охвачено 401 обучающийся (26,1 % от общего кол-ва обучающихся); трудоустроено в учреждениях образования 71 подросток (14,5 % от количества обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет) | Оздоровительная кампания будет проводиться и во втором полугодии 2016 г.
4. | Задача 4: Сохранение и развитие самобытной культуры района
4.1. | Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия муниципального района «Усть-Цилемский»
4.1.1. | Строительство и капитальный ремонт учреждений культуры | В течение года | Капитальный ремонт проведен в 1 учреждении культуры | Отдел по социальным вопросам; заместитель руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» П.В. Рочев | Капитальный ремонт в первом полугодии 2016 г. в учреждениях культуры не проводился | показатели будут выполнены во втором полугодии
4.1.2. | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | В течение года | Приобретено оборудование в 5 учреждений культуры | Отдел по социальным вопросам; заместитель руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» П.В. Рочев | Приобретено оборудование в 12 учреждений культуры
4.1.3. | Библиотечное обслуживание читателей | В течение года | Обслуживание не менее 10,6 тыс. пользователей; выдача не менее 324,4 тыс. документов | Отдел по социальным вопросам; заместитель руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» П.В. Рочев | Посещение 8,5 тыс. пользователей, книговыдача 205,2 тыс. экземпляров | показатели будут выполнены во втором полугодии
4.1.4. | Музейное обслуживание населения | В течение года | Обслуживание не менее 15,6 тыс. посетителей, предоставление зрителю (во всех форматах) не менее 4 тыс. экспонатов | Отдел по социальным вопросам; заместитель руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» П.В. Рочев | Посещаемость за 1 полугодие составила 6685 чел., представлено зрителю 3,4 тыс. экспонатов | показатели будут выполнены во втором полугодии
4.2. | Формирование благоприятных условий для сохранения и развития традиционной усть-цилемской культуры как основы самобытности района
4.2.1. | Организация культурно-досуговых мероприятий | В течение года | Организация не менее 3850 мероприятий с количеством посетителей не менее 100 тыс. человек | Отдел по социальным вопросам; заместитель руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» П.В. Рочев | Организовано 1880 мероприятий с количеством посетителей 48,4 тыс.человек | показатели будут выполнены во втором полугодии
4.2.2. | Реализация малых проектов в сфере культуры | 2-3 квартал | Реализовано 2 малых проекта | Отдел по социальным вопросам; заместитель руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» П.В. Рочев | В рамках реализации малых проектов проводится ремонт зданий Загривочной библиотеки | показатели будут выполнены во втором полугодии
5 | Задача 5 Совершенствование системы физической культуры и спорта, создание благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта
5.1. | Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта
5.1.1. | Строительство и капитальный ремонт спортивных объектов | В течение года | Обустроена территория 1 учреждения физической культуры. Обеспеченность спортивными сооружениями в муниципальном районе «Усть-Цилемский» не менее 69,9 % | МБУДО «Центр физкультуры, спорта и туризма» (далее - МБУДО "ЦФСиТ") Усть-Цилемского района; заместитель руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» П.В. Рочев | 69.3% | В стадии строительства спортплощадка в СП "Уег"
5.1.2. | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений спортивной направленности | В течение года | Приобретено оборудование в 3 учреждения физической культуры | МБУДО «ЦФСиТ» Усть-Цилемского района; заместитель руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» П.В. Рочев | 0 | Из-за отсутствия денежных средств оборудование не приобреталось
5.1.3. | Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта | 2-3 квартал | Реализован 1 малый проект | МБУДО «ЦФСиТ» Усть-Цилемского района; заместитель руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» П.В. Рочев | Проходит стадию реализации малый проект по строительству спортивной площадки в СП "Уег"
5.2. | Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением
5.2.1. | Оказание услуг учреждениями дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | В течение года | Доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений не 57% | МБУДО «ЦФСиТ» Усть-Цилемского района; заместитель руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» П.В. Рочев | 57%
5.3. | Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения Усть-Цилемского района
5.3.1. | Пропаганда здорового образа жизни и вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом | В течение года | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в муниципальном районе «Усть-Цилемский», не менее 27 % | МБУДО «ЦФСиТ» Усть-Цилемского района; заместитель руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» П.В. Рочев | 28%
5.4. | Вовлечение всех категорий населения Усть-Цилемского района в массовые физкультурные и спортивные мероприятия
5.4.1. | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий | В течение года | Организация не менее 50 районных соревнований и 1 республиканских соревнований, привлечение к систематическим занятиям спортом не менее 3 000 человек | МБУДО «ЦФСиТ» Усть-Цилемского района; заместитель руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» П.В. Рочев | Проведено 1 республиканское соревнование и 32 районных с количеством участников 3956 чел. | Достижение показателя на конец года
6 | Задача 6: Создание благоприятной среды для жизнедеятельности отдельных категорий граждан
6.1. | Осуществление социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в помощи и содействии в связи с возрастом, состоянием здоровья, социальным и материальным положением
6.1.1. | Оказание поддержки отдельным категориям граждан | В течение года | Оказана финансовая поддержка не менее чем 10 человек | Отдел по социальным вопросам; заместитель руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» П.В. Рочев | Оказана финансовая поддержка 4 гражданам | Услуга носит заявительный характер, было подано 4 заявления
6.2. | Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения
6.2.1. | Содействие повышению качества жизни маломобильных групп населения | В течение года | Обеспечен доступ к 1 объекту социальной инфраструктуры | Отдел по социальным вопросам; заместитель руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» П.В. Рочев | не выполнено | показатели будут выполнены во втором полугодии
7. | Задача 7: Создание условий для обеспечения гражданского становленияи самореализации молодежи, включение ее в социально-активные формы деятельности
7.1.1 | Создание условий для развития социальной молодежной инициативы | В течение года | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, задействованных в мероприятиях и проектах программы, не менее 16,5% | Отдел по социальным вопросам; заместитель руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» П.В. Рочев | 16.5%
Развитие системы муниципального управления: повышение уровня эффективности и результативности муниципального управления в муниципальном районе «Усть-Цилемский»
8. | Задача 8 Развитие системы муниципального управления в муниципальном районе «Усть-Цилемский»:
8.1. | Создание благоприятных условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций и повышения активности населения района в решении общественно значимых вопросов
8.1.1. | Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | В течение года | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку - 1 | Отдел по управлению внутренней политикой администрации муниципального района «Усть-Цилемский» (далее - отдел по управлению внутренней политикой); глава муниципального района «Усть-Цилемский» - руководитель администрации района А.В. Поздеев | 0 | Показатель не достигнут в связи с тем, что в программе "Муниципальное управление" на 2016 год средства на эти цели не заложены.
8.2. | Повышение качества управления муниципальными финансами
8.2.1. | Управление муниципальными финансами | В течение года | Удельный вес расходов бюджета муниципального района «Усть-Цилемский», представленных в виде муниципальных программ - 73% | Финансовое управление администрации муниципального района «Усть-Цилемский" (далее - финансовое управление); глава муниципального района «Усть-Цилемский» - руководитель администрации района А.В. Поздеев | 94%
8.3. | Совершенствование системы противодействия коррупции в муниципальном районе «Усть-Цилемский»
8.3.1. | Противодействие коррупции | В течение года | Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района «Усть-Цилемский» - 65 % | Отдел по управлению внутренней политикой; глава муниципального района «Усть-Цилемский» - руководитель администрации района А.В. Поздеев | 50% | Основной причиной неудовлетворенности населения результатами деятельности органов местного самоуправления района является неудовлетворенность граждан состоянием дел в жилищно-коммунальном хозяйстве территорий (тарифы, качество услуг, состояние инженерных коммуникаций, благоустройство дворовых территорий и населенных пунктов в целом).
8.4. | Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы муниципального района «Усть-Цилемский»
8.4.1. | Развитие мунипальной службы | В течение года | Индекс доверия к муниципальным служащим в муниципальном районе «Усть-Цилемский» - 40 % | Отдел по управлению внутренней политикой; глава муниципального района «Усть-Цилемский» - руководитель администрации района А.В. Поздеев | 40%
8.5. | Развитие единой защищенной корпоративной сети и портала администрации в сети Интернет
8.5.1. | Внедрение и развитие информационных технологий | В течение года | Уровень открытости и прозрачности, эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Усть-Цилемский» -75 % | Отдел по управлению внутренней политикой; глава муниципального района «Усть-Цилемский» - руководитель администрации района А.В. Поздеев | 75%
8.6. | Совершенствование системы учета и обеспечение эффективности распоряжения и использования муниципального имущества
8.6.1. | Управление мунципальным имуществом | В течение года | Удельный вес объектов недви-жимости, на которые зарегистрировано право собственности муниципального района «Усть-Цилемский» по отношению к общему количеству объектов недвижи-мости, находящихся в реестре муниципального имущества муниципального района «Усть-Цилемский» - 60 % | Отдел по управлению муниципальным имуществом; заместитель руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» Н.М. Канев | 49%
9 | Задача 9: Обеспечение организаций, учреждений в отрасли экономики, в сфере образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, органов местного самоуправления квалифицированными специалистами
9.1. | Содействие в удовлетворении потребностей в кадрах в отрасли экономики муниципального района «Усть-Цилемский»
9.1.1. | Возмещение затрат на обучение студентов по приоритетным направлениям экономики муниципального образования | В течение года | Количество трудоустроенных специалистов в сфере сельского хозяйства, получивших единовременную поддержку, не менее 1 | Отдел экономического развития; заместитель руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» Н.М. Канев | мероприятие не реализовывалось
9.2. | Создание условий для привлечения и закрепления квалифицированных кадров в учреждения социальной сферы муниципального района
9.2.1. | Предоставление различных видов поддержки гражданам для наиболее полного обеспечения потребности в педагогических, врачебных кадрах и специалистах в сфере культуры | В течение года | Количество привлеченных молодых специалистов в учреждения социальной сферы не менее 8 человек | Отдел по социальным вопросам; заместитель руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» П.В. Рочев | не выполнено | показатели будут выполнены во втором полугодии
9.3. | Создание и развитие эффективной системы кадрового обеспечения муниципального управления в муниципальном районе «Усть-Цилемский»
9.3.1. | Привлечение и закрепление кадров в системе муниципального управления в муниципальном районе «Усть-Цилемский» | В течение года | Доля специалистов, прошедших аттестацию в отчетном периоде, от общей численности специалистов в муниципальном районе «Усть-Цилемский» - 25 % | Отдел по управлению внутренней политикой; глава муниципального района «Усть-Цилемский» - руководитель администрации района А.В. Поздеев | 22% | показатели будут выполнены во втором полугодии
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения: повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и субъектов хозяйствования
10. | Задача 10: Повышение уровня защищенности населения и территории муниципального района «Усть-Цилемский» от угроз чрезвычайных ситуаций, пожаров
10.1. | Создание условий для укрепления правопорядка и общественной безопасности, профилактики правонарушений и преступлений на территории муниципального района «Усть-Цилемский»
10.1.1. | Содействие в укреплении правопорядка и профилактики правонарушений | В течение года | Количество проведенных профилактических мероприятий в области укреплении правопорядка и профилактики правонарушений - 5 | Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций; заместитель руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» И.Н. Ларюков | 3 | показатель будет достигнут во втором полугодии
10.2. | Совершенствование функционирования в муниципальном районе «Усть-Цилемский» системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности
10.2.1. | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций | В течение года | Доля населения муниципального района «Усть-Цилемский», охваченная различными техническими средствами оповещения, включенными в РАСЦО «Парма» - 60% | Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций; заместитель руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» И.Н. Ларюков | 71

## приложение к отчету
Приложение к отчету о ходе выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования за 1 полугодие 2016 года.
№ п/п | Наименование целевого показателя Стратегии | Плановое значение показателя на текущий год | Значение показателя на 1 июля 2016 года (в т.ч. оценочное) | Причины недостижения, принимаемые меры
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Задача 1: Обеспечение устойчивого экономического развития муниципального района «Усть-Цилемский»
1.1. | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Усть-Цилемский»
1.1.1. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | 25862,0 руб. | 859 руб | вложение инвестиций во втором полугодии увеличит значение показателя по итогам года. | числен - 11648
1.1.2. | Объем налоговых поступлений от хозяйствующих субъектов в бюджет муниципального района «Усть-Цилемский» (налоги на совокупный доход) | 9,2 млн. руб. | 4,4 млн.руб. | показатель будт уточнен во втором полугодии
1.1.3. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения | 320 | 331 |  | числен - 11648
1.1.4. | Количество созданных (сохраненных) рабочих мест субъектами малого предпринимательства – получателями поддержки | 26 | 12 | Показатель будет уточнен во втором полугодии
1.1.5. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий от среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | 21% | 20.5% |  | оценочн числ МП - 500
1.1.6. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка | 12 | 2
1.1.7. | Объем произведенной продукции сельхозтоваропроизводителями на 1 жителя района | 54,8 тыс. руб. | 25,0 тыс.руб. |  | числен - 11648
1.2. | Создание условий для развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в муниципальном районе «Усть-Цилемский»
1.2.1. | Общий объем производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | 2300 тонн | 1101 тонна | Планируемый показатель не будет достигнут, в связи с ликвидацией ООО "Филиппово"
1.2.2. | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в их общем числе | 100% | 33% | Убыток получен в двух организациях из шести, в связи с уменьшением объемов производства продукции, низкими ценами реализации и высокими затратами на производство продукции
1.2.3. | Общий объем производства цельномолочной продукции в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах в пересчете на молоко | 460 тонн | 225 тонн | Планируемый показатель будет достигнут
1.2.4. | Объем реализованной рыбы, выловленной в естественных водоемах Республики Коми | 200 тонны | 70 тонн | Планируемый показатель не будет достигнут, в связи с низкими объемами добычи рыбы.
1.2.5. | Общий объем производства мяса в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (в пересчете на живую массу) | 195 тонн | 84 тонны | Планируемый показатель не будет достигнут, в связи с ликвидацией ООО "Филиппово"
1.3. | Создание благоприятных условий для развития въездного и внутреннего туризма в муниципальном районе «Усть-Цилемский»
1.3.1. | Количество предприятий, оказывающих туристские услуги | 4 | 4
1.3.2. | Количество туристских маршрутов по Усть-Цилемскому району | 12 | 12
1.3.3. | Количество туристов, воспользовавшихся услугами туристских организаций Усть-Цилемского района | 40 | 50
2. | Задача 2: Повышение уровня комфортности проживания населения на территории муниципального района «Усть-Цилемский»
2.1. | Повышение качества жилищного обеспечения, доступности жилья, качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению муниципального района «Усть-Цилемский»
2.1.1 | Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории муниципального района «Усть-Цилемский», комфортностью проживания в районе | 51% | нет данных
2.1.2. | Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории муниципального района «Усть-Цилемский»», жилищно-коммунальными услугами | 49% | нет данных
2.1.3. | Количество договоров водоснабжения, заключенных ресурсоснабжающей организацией с присоединенными домами/ квартирами (с нарастающим итогом) | 1419 договор | 1410 договоров | показатель будет достигнут во втором полугодии
2.1.4. | Количество отремонтированных, пробуренных артезианских скважин для подачи питьевой воды (с нарастающим итогом) | 1 скважина | 0 | отсутствие мероприятий в Государственной программе РК, отсутствие проектной документации и средств на её разработку
2.1.5. | Количество введенных в эксплуатацию домов (с нарастающим итогом) | 5 домов | 8 |  | за полугодие 16
2.1.6. | Количество земельных участков, предоставленных для жилищного строительства | 40 участков | 10 | показатель будет достигнут во втором полугодии
2.2. | Улучшение экологической обстановки в районе и повышение уровня благоустройства территорий
2.2.1. | Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории муниципального района «Усть-Цилемский», благоустроенностью территорий | 43% | нет данных
2.2.2. | Площадь мест размещения ТБО, введенных в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством (с нарастающим итогом) | 0 | 0
2.3. | Обеспечение устойчивого транспортного сообщения в муниципальном районе «Усть-Цилемский»
2.3.1. | Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории муниципального района «Усть-Цилемский», транспортными услугами | 30% | нет данных
2.3.2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 37.5% | 37.5%
2.3.3. | Доля действующих автобусных маршрутов из числа маршрутов, утвержденных в реестре маршрутов | 92% | 100%
2.4. | Повышение доступности жилья для молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий
2.4.1. | Количество молодых семей, получивших социальные выплаты для улучшения жилищных условий | 4 семьи | 4 семьи
2.5 | Повышение безопасности дорожного движения
2.5.1 | Число лиц, погибших или пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | 9 | 4 | уменьшение показателя говорит об улучшении обстановки
3. | Задача 3: Повышение доступности и качества образовательных услуг в районе
3.1. | Повышение качества услуг дошкольного, общего и дополнительного образования
3.1.1. | Доля детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет | 94% | 97.2%
3.1.2. | Доля учащихся, охваченных дополнительным образованием | 66% | 65.6 | Показатель будет уточнен во 2-м полугодии
3.1.3. | Доля выпускников 9 классов, получивших аттестат об основном общем образовании, от общего числа выпускников 9 классов | 100% | 89.24% | Из 158 выпускников 2016 года: - 7 чел. не допущены к ГИА, 10 чел. не сдали ГИА по русскому языку и математике. Меры: планируется пересдача ГИА по математике 5 сентября 2016 г. (10 чел.), по русскому языку 12 сентября 2016 г.( 3 чел.); 7 чел. оставлены на повторный курс обучения.
3.1.4. | Доля выпускников 11 классов, получивших аттестат о среднем общем образовании, от общего числа выпускников 11 классов | 100% | 100%
3.2. | Обеспечение доступности образования, создание оптимальных условий для обучения и воспитания в учреждениях образования
3.2.1. | Доля образовательных учреждений, в которых выполнены противопожарные мероприятия | 100% | 100%
3.3. | Создание условий для личностного развития, полноценного отдыха, укрепления здоровья и занятости несовершеннолетних и молодежи
3.3.1. | Доля участников олимпиад, конкурсов, конференций, соревнований и т.п. от общей численности обучающихся | 25% | 25%
3.3.2. | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением | 41% | 401 чел. (26,1 %) | Показатель будет уточнен во втором полугодии
3.3.3. | Доля трудоустроенных подростков | 20% | 71 подросток (14,5 %) | Показатель будет уточнен во втором полугодии
4. | Задача 4: Сохранение и развитие самобытной культуры района
4.1. | Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия муниципального района «Усть-Цилемский»
4.1.1. | Показатель средней книгообеспеченности | 15.5% | 19.3
4.1.2. | Увеличение посещаемости музея | 1.5% | 1.4% | Показатель будет выполнен во втором полугодии
4.1.3. | Доля учреждений (филиалов) культуры, обеспеченных световым, звуковым, специальным оборудованием, музыкальными инструментами, от общего количества учреждений (филиалов) | 34% | 34%
4.1.4. | Охват населения библиотечным обслуживанием | 88.5% | 72% | Показатель будет выполнен во втором полугодии
4.2. | Формирование благоприятных условий для сохранения и развития традиционной усть-цилемской культуры как основы самобытности района
4.2.1. | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | 410% | 415%
4.2.2. | Доля учащихся МБУ ДО «Усть-Цилемская детская музыкальная школа» от общего количества учащихся общеобразовательных школ района | 6.1% | 6.1%
4.2.3. | Обеспеченность населения клубными формированиями культурно-досуговых учреждений (на 1000 человек населения) | 17,1 единиц | 16.8 | Снижение численности населения района
4.2.4. | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Коми | 82.9% | 65.5% | "Дорожной картой" на 2016 год утверждено соотношение 65,5%
5. | Задача 5: Совершенствование системы физической культуры и спорта, создание благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта
5.1. | Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта
5.1.1. | Обеспеченность спортивными сооружениями в муниципальном районе «Усть-Цилемский» | 69.9% | 69.3% | В стадии строительства спортплощадка в СП "Уег"
5.2. | Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением
5.2.1. | Доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений | 57% | 57%
5.3. | Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения Усть-Цилемского района
5.3.1. | Количество размещенных в средствах массовой информации муниципального района «Усть-Цилемский» материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения | 46 единицы | 23 единицы | Достижение показателя на конец года
5.4. | Вовлечение всех категорий населения Усть-Цилемского района в массовые физкультурные и спортивные мероприятия
5.4.1. | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в муниципальном районе «Усть-Цилемский» | 26.97% | 28%
6. | Задача 6: Создание благоприятной среды для жизнедеятельности отдельных категорий граждан
6.1. | Осуществление социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в помощи и содействии в связи с возрастом, состоянием здоровья, социальным и материальным положением
6.1.1. | Доля граждан, получивших социальную поддержку, в общей численности населения | 7.6% | 6.2% | Показатель будет выполнен во втором полугодии
6.2. | Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения
6.2.1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Усть-Цилемском районе | 38% | 0% | В 1 полугодии опрос инвалидов не производился
6.3 | Создание условий для обеспечения гражданского становления и самореализации молодежи, включение ее в социально-активные формы деятельности
6.3.1 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, задействованных в мероприятиях и проектах Программы | 16.5% | 16.5%
7. | Задача 7: Развитие системы муниципального управления в муниципальном районе «Усть-Цилемский»
7.1. | Создание благоприятных условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций и повышения активности населения района в решении общественно значимых вопросов
7.1.1 | Количество некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку | 1 | 0 | Показатель не достигнут в связи с тем, что в программе "Муниципальное управление" на 2016 год средства на эти цели не заложены.
7.2. | Повышение качества управления муниципальными финансами
7.2.1. | Удельный вес расходов бюджета муниципального района, представленных в виде муниципальных программ | 73% | 94%
7.2.2. | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) от общего объема собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | 15% | 19.5%
7.2.3. | Удельный вес сельских поселений муниципального района, охваченных соглашениями о повышении эффективности бюджетных расходов и увеличении поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджеты сельских поселений, к числу сельских поселений муниципального района, подпадающих под требования п. 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 100% | 100%
7.2.4. | Доля конкурсов и аукционов, проведенных в соответствии с законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, от общего количества конкурсов и аукционов, проведенных для заказчиков муниципального района «Усть-Цилемский», с учетом результатов проверок контролирующих органов | 100% | 100%
7.2.5. | Отношение объема муниципального долга к доходам бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам | 41% | 88% | в связи сложной геополитической ситуацией в стране, недопоступлением в бюджет района налоговых и неналоговых доходов, были заключены дополнительные соглашения по полученным кредитам в части переноса возврата кредитов на 2017 год
7.3. | Совершенствование системы противодействия коррупции в муниципальном районе «Усть-Цилемский»
7.3.1. | Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района «Усть-Цилемский» | 65% | 50% | Основной причиной неудовлетворенности населения результатами деятельности органов местного самоуправления района является неудовлетворенность граждан состоянием дел в жилищно-коммунальном хозяйстве территорий (тарифы, качество услуг, состояние инженерных коммуникаций, благоустройство дворовых территорий и населенных пунктов в целом).
7.3.2. | Доля проектов муниципальных правовых актов муниципального района «Усть-Цилемский», прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего количества муниципальных правовых актов, принятых в отчетном периоде | 100% | 100%
7.3.3. | Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведен внутренний мониторинг сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения | 65% | 95% | Показатель выше запланированнного, положительный результат
7.4. | Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы муниципального района «Усть-Цилемский»
7.4.1. | Индекс доверия к муниципальным служащим в муниципальном районе «Усть-Цилемский» | 40% | 40%
7.4.2. | Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, от общего числа муниципальных служащих муниципального района «Усть-Цилемский» | 15% | 15%
7.4.3. | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию в отчетном периоде, от общей численности муниципальных служащих | 25% | 22% | Показатель будет выполнен во втором полугодии
7.5. | Развитие единой защищенной корпоративной сети и портала администрации в сети Интернет
7.5.1. | Уровень открытости и прозрачности, эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Усть-Цилемский» | 75% | 75%
7.5.2. | Уровень удовлетворенности получателей муниципальных услуг качеством их предоставления | 80% | 80%
7.6. | Совершенствование системы учета и обеспечение эффективности распоряжения и использования муниципального имущества муниципального района «Усть-Цилемский»
7.6.1. | Удельный вес объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества | 60% | 57% | показатель будет достигнут во втором полугодии
7.6.2. | Удельный вес объектов недвижимости, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества | 94% | 95%
7.6.3. | Доходы, полученные от продажи муниципального имущества | 2000 тыс. руб. | 0 | Доход ожидается во втором полугодии
7.6.4. | Увеличение доходов от распоряжения муниципальным имуществом | 78.7% | 87.9% | 2013 - 1964411,67; 2014 - 2215547,96; 2015 - 2486166,55; 1 полугодие 2016 - 1726640,39
8. | Задача 8: Обеспечение организаций, учреждений в отрасли экономики, в сфере образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, органов местного самоуправления квалифицированными специалистами
8.1. | Содействие в удовлетворении потребностей в кадрах в отрасли экономики муниципального района «Усть-Цилемский»
8.1.1. | Доля организаций отрасли экономики, участвующих в формировании прогноза потребности в квалифицированных кадрах, от общего количества организаций муниципального района «Усть-Цилемский» | 22% | 0% | прогноз потребности в кадрах не формировался
8.1.2. | Количество трудоустроенных специалистов в сфере сельского хозяйства, получивших единовременную поддержку | 1 | 0
8.2. | Создание условий для привлечения и закрепления квалифицированных кадров в учреждения социальной сферы муниципального района «Усть-Цилемский»
8.2.1. | Количество привлеченных молодых специалистов в учреждения социальной сферы | 8 | 0 | Показатель будет выполнен во втором полугодии
8.2.2. | Количество студентов, обучающихся профильным специальностям в рамках реализации подпрограммы "О мерах по привлечению и закреплению специалистов, прибывших на работу в учреждения социальной сферы муниципального района "Усть-Цилемский" МП "Формирование и развитие кадрового потенциала" | 4 | 3 | Показатель будет выполнен во втором полугодии
8.2.3. | Численность занятых во всех сферах деятельности | 3,72 тыс.чел. | 3,72тыс.чел.
8.3. | Создание и развитие эффективной системы кадрового обеспечения муниципального управления в муниципальном районе «Усть-Цилемский»
8.3.1. | Доля специалистов, прошедших аттестацию в отчетном периоде, от общей численности специалистов муниципального района | 25% | 22% | Показатель будет выполнен во втором полугодии
8.3.2. | Доля специалистов, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде, от общей численности специалистов муниципального образования | 8% | 8%
9. | Задача 9: Повышение уровня защищенности населения и территории муниципального района «Усть-Цилемский» от угроз чрезвычайных ситуаций, пожаров
9.1. | Создание условий для укрепления правопорядка и общественной безопасности, профилактики правонарушений и преступлений на территории муниципального района «Усть-Цилемский»
9.1.1. | Уровень общего числа зарегистрированных преступлений на территории муниципального района «Усть-Цилемский» | 225 единиц | 99
9.1.2. | Количество муниципальных бюджетных учреждений, общественных мест, оснащенных системами видеоконтроля | 2 единицы | 4
9.2. | Совершенствование функционирования в муниципальном районе «Усть-Цилемский» системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности
9.2.1 | Количество людей, пострадавших (погибших или раненых) в результате ЧС и пожаров на территории муниципального района «Усть-Цилемский» | 6 | 3 | уменьшение показателя говорит об улучшении обстановки
9.2.2. | Доля населения муниципального района «Усть-Цилемский», охваченная различными техническими средствами оповещения, включенными в РАСЦО «Парма» | 60 | 71