**Отчет**

о выполнении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Усть-Цилемский» на период до 2035 года

за 2021 год

# 1. Показатели реализации Стратегии и их значения, установленные для каждого этапа реализации Стратегии:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Целевой показатель в соответствии со Стратегией по приоритетным направлениям социально-экономической политики | Едини-цы измере-ния | Значение показателя | | Пояснения | Ответственный за предоставление информации о фактическом значении |
| план | факт |
| Направление 1. Человеческий капитал | | | | | | |
| 1. | Среднегодовая численность населения | человек | 10997 | 10917 | Численность постоянного населения муниципального района «Усть-Цилемский» по состоянию на 01 января 2021 года составляла 10986 человек. Ежегодное уменьшение среднегодовой численности постоянного населения района связано с высокой смертностью и ее превышением над рождаемостью. Имеет место миграционный отток.  Половозрастной состав населения характеризуется высокой долей пенсионеров (38,3 % от общей численности населения) и низким удельным весом детей до 15 лет (21,2 %). Динамика возрастной структуры негативная: доля лиц пенсионного возраста растет, доля лиц трудоспособного возраста и моложе трудоспособного возраста сокращается.  Среднегодовая численность постоянного населения района будет сокращаться ежегодно на 1,0 % в год. | Отдел экономи-ческого развития администрации муниципального района «Усть-Цилемский» (далее – ОЭР) |
| 2. | Естественный прирост, убыль (-) населения | человек | -60 | -62 на 01.12.2021 | ОЭР |
| 3. | Миграционный прирост, убыль (-) населения | человек | -34 | -47 на 01.12.2021 | ОЭР |
| 4. | Уровень зарегистрированной безработицы | % | 4,9 | 3,8 | Центром занятости Усть-Цилемского района ведется активная работа по трудоустройству: на общественные работы направлено – 251 человека, граждане из категории "испытывающие трудности поиске работы" – 50 человек. На профобучение направлено 59 человек. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних – 123 человека. | ОЭР |
| 5. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (без субъектов малого предпринимательства) | руб. | 48700 | 50280 | Показатель перевыполнен в связи с повышением минимального размера оплаты труда и выполнением мероприятий «дорожной карты», в соответствии с которой осуществляется повышение заработной платы работникам учреждений культуры | ОЭР |
| 6. | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образова-тельных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 74 | 92 | Показатель улучшен в связи с вводом в эксплуатацию детского сада на 120 мест в с.Усть-Цильма. | Управление образования администрации муниципального района «Усть-Цилемский» (далее - УО) |
| 7. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | % | 69 | 69 | Выполнен | УО |
| 8. | Обеспеченность организациями культурно-досугового типа на 1000 человек населения | единиц | 2,54 | 2,54 | Выполнен | Отдел по социальным вопросам админ-страции муници-пального района «Усть-Цилем-ский» (далее - ОСВ) |
| 9. | Число посещений организаций культуры | тыс.  посеще-ний | 263,4 | 202,325 | Посещаемость учреждений культуры снизилась в связи с ограничительными мероприятиями, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). | ОСВ |
| 10. | Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, от общей численности населения, проживающего в муниципальном районе  «Усть-Цилемский» | процент | 30 | 18,2 | Посещаемость учреждений культуры снизилась в связи с ограничительными мероприятиями, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). | ОСВ |
| 11. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений | процент | 100 | 100 | Выполнен | Отдел по делам  ГО и ЧС админи-страции муници-пального района «Усть-Цилем-ский» (далее – ГО и ЧС) |
| 12. | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями, за отчетный год в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше | процент | 12 | 10,23 | На невыполнение показателя повлияло отсутствие необходимого количества жилых помещений на территории района, в 2021 году приобретено 6 квартир, 4 человека получили жилье. | ОСВ |
| 13. | Мощность амбулаторно-поликлиничеких учреждений на 10 тыс. человек населения | посеще-ний в смену | 250 | 282 | Увеличение числа граждан, посещающих амбулаторно-поликлинические учреждения, для вакцинации (ревакцинации) по Covid | ОЭР |
| 14. | Доля мероприятий, предусмотренных программой «Укрепление общественного здоровья среди населения Усть-Цилемского района»  на 2020-2024 гг.» на соответствующий год, выполненных в полном объеме в установленные сроки, в общем количестве мероприятий, подлежащих выполнению | % | 100 | 100 | Выполнен | ОСВ |
| 15. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет | % | 41,8 | 38,3 | Уменьшение количества занимающихся в группах, в связи с ограничительными мероприятиями | МБУ ДО «Центр физкультуры, спорта и туризма» Усть-Цилемского района (далее - ЦФСиТ) |
| 16. | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения | процент | 10,5 | 10,5 | Выполнен | ЦФСиТ |
| 17. | Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами | % от числа опро-шенных | 50 | 33 | Отсутствие управляющей компании в районе. Высокие тарифы, изношенные системы коммунальной инфраструктуры | Отдел по развитию территорий администрации муници-пального района «Усть-Цилемский» (далее - ОРТ) |
| Направление 2. Экономика | | | | | | |
| 18. | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. руб. | 260 | 188,5 | На снижение объема инвестиций повлияло отсутствие крупных проектов в различных сферах экономики района, консервация нефтяных скважин на территории района до 2022 года, а также негативная экономическая ситуация 2021 года, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). | ОЭР |
| 19. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | руб. | 18800 | 9991 | ОЭР |
| 20. | Оборот организаций (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства; в фактически действовавших ценах) | млн. руб. | 1500 | 1420,6 | Снижение объемов производства, в том числе сельскохозяйственной продукции | ОЭР |
| 21. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения | единиц | 236 | 234 | На территории муниципального района «Усть-Цилемский» по состоянию на 01 января 2021 года осуществляли свою деятельность 257 субъектов малого предпринимательства (на 01.01.2020 - 271). Из них индивидуальных предпринимателей (включая глав крестьянских (фермерских) хозяйств) - 219, юридических лиц - 38. Численность занятых в сфере малого бизнеса, по оценочным данным, составила 887 человек, количество рабочих мест, созданных субъектами предпринимательства – 668. Наибольший удельный вес занятых в малом бизнесе приходится на розничную торговлю, сельское и лесное хозяйство.  Ситуация в сфере малого предпринимательства характеризуется стабильным сокращением общего числа индивидуальных предпринимателей, а также снижением численности работников на малых предприятиях. | ОЭР |
| 22. | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в их общем числе | % | 67 | 50 | По итогам работы за 2021 год из 2 действующих организаций района получен убыток в 1 организации. Основной причиной убыточности производства явилось снижение объемов производства сельскохозяйственной продукции, а также превышение себестоимости продукции над ценами реализации производимой продукции. Цены реализации на продукцию остались на уровне предыдущего года, так как наличие конкурентов на рынке не позволяло осуществить рост цен. | ОЭР |
| 23. | Ввод в действие жилых домов | кв. м | 4500 | 2212 | Ввод жилых домов на территории района в 2020 году составил 5307 кв. м общей площади, в соответствии с ним был запланирован показатель на 2021 год. Однако темпы строительства жилых домов индивидуальными застройщиками замедлились в связи с ограничительными мероприятиями и нестабильной экономической ситуацией. Так же снизился спрос на земельные участки. | ОРТ |
| Направление 3. Территория проживания | | | | | | |
| 24. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 36,04 | 35,61 | Незначительное отклонение от планового показателя. | ОРТ |
| 25. | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения | тыс. т | 1,28 | Н.д. | В рамках реализации народных проектов ликвидировано 2 несанкционированные свалки в сельских поселениях района | ОЭР |
| 26. | Дорожно-транспортные происшествия | единиц | 10 | 10 | Выполнен | ОРТ |
| 27. | Смертность от дорожно-транспортных происшествий | случаев на 100 тыс. чел. насе-ления | 0 | 0 | Выполнен | ОРТ |
| Направление 4. Управление | | | | | | |
| 28. | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | тыс. руб. | 5,7 | 6,82 | Увеличение показателя обусловлено снижением численности населения района. | Финансовое управление администрации муниципального района «Усть-Цилемский» (далее - ФУ) |
| 29. | Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района «Усть-Цилемский» (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя муниципального образования | тыс. руб. | 10,6 | 10,6 | Выполнен.  Администраторами доходов муниципального района проводится анализ поступления налоговых и неналоговых платежей. Отделом по управлению муниципальным имуществом и отделом землепользования и застройки администрации ведется претензионно- исковая работа по взысканию задолженности. | ФУ |
| 30. | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | % | 18 | 16,8 | Показатель не выполнен в связи с поступлением в конце финансового года в бюджет района субсидии из республиканского бюджета Республики Коми на содержание зимних автомобильных дорог | ФУ |
| 31. | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | % | 0 | 0 | Выполнен | ФУ |
| 32. | Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района «Усть-Цилемский» | % | 57 | 57 | Выполнен. | Отдел по управлению внутренней политикой администрации муниципального района «Усть-Цилемский» (далее - ОУВП) |

# 2. Комплекс мероприятий, обеспечивающих достижение на каждом этапе реализации Стратегии долгосрочных целей и задач социально-экономического развития, указанных в Стратегии:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, направленные на решение задач Стратегии и достижение целевого показателя | Целевой показатель Стратегии, на который направлено мероприятие, и/или ожидаемый результат | Исполнение мероприятия в 2021 году | Ответст-венный исполни-тель мероприя-тия |
| Человеческий капитал | | | |
| Цель Стратегии: Повышение качества и доступности услуг социальной сферы, уровня социальной защищенности граждан | | | |
| Направления достижения цели:  Улучшение здоровья населения, качества жизни, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью;  Повышение доступности и качества образовательных услуг;  Сохранение и развитие самобытной культуры;  Совершенствование системы физической культуры и спорта, создание благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта;  Создание благоприятной среды для жизнедеятельности отдельных категорий граждан | | | |
| Комплексы мероприятий программы «Укрепление общественного здоровья среди населения Усть-Цилемского района», муниципальных программ: «Образование», «Развитие физической культуры и спорта», «Культура», «Социальная поддержка населения» | Среднегодовая численность постоянного населения, человек | В районе функционируют ГБУЗ РК «Усть-Цилемская центральная районная больница», включающее Усть-Цилемскую центральную районную больницу в с. Усть-Цильма, Новоборскую участковую больницу в пст. Новый Бор, Пижемскую врачебную амбулаторию в с. Замежная, Цилемскую врачебную амбулаторию в с. Трусово, отделение сестринского ухода в с. Трусово, 12 фельдшерско-акушерских пунктов, 9 фельдшерских здравпунктов; МБУ «Централизованная библиотечная система», включающее 20 структурных подразделений по району; МБУ «Районный центр культуры досуга и кино»; включающее 28 структурных подразделений культурно-досугового типа; 22 муниципальных бюджетных образовательных учреждения, включающие 13 школ и 9 детских садов, 7 дошкольных групп при 7 общеобразовательных школах; 3 учреждения дополнительного образования (МБУ ДО «Усть-Цилемская детская музыкальная школа», МБУ ДО «Центр физкультуры, спорта и туризма» Усть-Цилемского района, МБУ ДО «Районный центр детского творчества «Гудвин»). При 5 школах действуют интернаты, в которых проживают в период учебного процесса дети из 12 населенных пунктов района.  Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности составляет: библиотек – 96,4 %, клубами – 118%. Посещаемость учреждений культуры в связи с пандемией и введенными ограничениями в 2021 году уменьшилась, в связи с чем не все показатели муниципальных заданий были достигнуты. Это активизировало работу на интернет сайтах учреждений, в том числе размещение виртуальных выставок и концертов.  Показатели, характеризующие обеспеченность населения основными объектами социальной сферы, остаются стабильными. Их незначительное улучшение в основном связано с сокращением общей численности населения района.  По результатам проведенной оценки эффективности муниципальные программы «Образование», «Развитие физической культуры и спорта», «Культура» признаны эффективными, т.е. цели и приоритеты по муниципальной программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления муниципальной программой привели к достижению запланированных результатов. МП «Социальная поддержка населения» - умеренно эффективной. т.е. в целом муниципальная программа поставила перед собой четкие цели и приоритеты, является хорошо управляемой системой, но стоит обратить внимание на механизмы и инструменты по достижению её цели, чтобы достичь более высоких результатов с учетом результатов оценки качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим. | ОСВ, УО, ЦФСиТ |
| Естественный прирост, убыль (-) населения, человек |
| Миграционный прирост, убыль (-) населения, человек |
| Уровень зарегистрированной безработицы, % |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (без субъектов малого предпринимательства), рублей |
| Реализация на территории муниципального образования региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов национального проекта «Демография» в рамках реализации [Указа](consultantplus://offline/ref=8C2603F46FF9BB49452CD5A77983232C90A4950F46C0A06BCA9F77363BA4CBAD0EB95CF07F9DAE1EC85633FCECRED6I) Президента Российской Федерации № 204:  - «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» | Среднегодовая численность постоянного населения, человек | Постановлением администрации МР «Усть-Цилемский» от 15.05.2020 № 05/357 утверждена программа «Укрепление общественного здоровья среди населения Усть-Цилемского района на 2020 – 25024 гг.» (далее Программа).  В рамках реализации Программы проводится информационно-коммуникационная компания, направленная на мотивацию граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. Информация размещается на официальных сайтах ГБУЗ «ЦРБ», учреждений культуры и образования, а так же на информационных стендах. При МБУ ДО «Центр физкультуры, спорта и туризма» действует группа «Здоровье», члены которой активно занимаются оздоровительными прогулками и скандинавской ходьбой. На средства гранта МБУ ДО «ЦФСиТ» обустроена экологическая тропа. | ОСВ, УО, ЦФСиТ |
| Естественный прирост, убыль (-) населения, человек |
| Мероприятия программы «Укрепление общественного здоровья среди населения Усть-Цилемского района», направленные на формирование культуры здорового питания населения муниципального образования | Доля мероприятий, предусмотренных программой «Укрепление общественного здоровья среди населения Усть-Цилемского района» на 2020-2024 гг.» на соответствующий год, выполненных в полном объеме в установленные сроки, в общем количестве мероприятий, подлежащих выполнению, % | В целях популяризации производства продуктов питания, обогащенных витаминами, микроэлементами, с применением пробиотиков, пребиотиков и других полезных добавок осуществляется сбор информации о хозяйствующих субъектах, осуществляющих производство продуктов питания, обогащенных витаминами. Перечень товаропроизводителей района, производящих экологически чистую продукцию доводится до муниципальных заказчиков  В целях сохранения здоровья учащихся для обучающихся 1-4 классов, а также детей из малоимущих семей организовано одноразовое бесплатное горячее питание. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано бесплатное двухразовое питание.  Также организовано питание детей, проживающих в пришкольных интернатах.  В ДОУ организовано 4х разовое питание. | ОЭР |
| Мероприятия программы «Укрепление общественного здоровья среди населения Усть-Цилемского района», направленные на выявление и коррекцию факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний у населения | Мощность амбулаторно-поликлиничеких учреждений на 10 тыс. человек населения, посещений в смену | В поликлинике ГБУЗ РК «Усть-Цилемская центральная районная больница» функционирует кабинет медицинской профилактики, проводятся массовые профилактические мероприятия, приуроченные к Дням календаря Всемирной организации здравоохранения.  Проводятся информационно-коммуникационные кампании, направленные на мотивацию граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание, двигательную активность и отказ от вредных привычек | ГБУЗ РК «Усть-Цилемская центра-льная районная больница» |
| Мероприятия программы «Укрепление общественного здоровья среди населения Усть-Цилемского района», направленные на формирование основ здорового образа жизни среди детей и подростков | Формирование ценностных ориентаций на здоровый образ жизни детей и подростков | В учреждениях культуры проводились профилактические тематические мероприятия для детей, подростков и молодежи. Традиционно отмечаются Дни календаря Всемирной организации здравоохранения: 07 апреля – Всемирный день здоровья, 15 мая – Международный день семьи, 31 мая - Всемирный день без табака, 1 июня – Международный день защиты детей, 26 июня – Международный день борьбы с наркоманией, 29 сентября - Всемирный день сердца, 1 декабря – Международный день борьбы со СПИДом. В муниципальных образовательных организациях прошло 14 конкурсов по вопросам формирования здорового образа жизни. Проводятся классные часы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. | УО, ЦФСиТ |
| Комплекс мероприятий муниципальной программы «Образование», направленный на повышение качества услуг дошкольного, общего и дополнительного образования; обеспечение доступности образования, создание оптимальных условий для обучения и воспитания в учреждениях образования | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, % | В рамках поставленных в муниципальной программе задач, проведены следующие мероприятия:  - в республиканском конкурсе «Лучшая школьная библиотека» лауреатом стала школьная библиотека МБОУ «Усть-Цилемская СОШ им . М.А. Бабикова»;  **- в республиканском заочном конкурсе музеев образовательных организаций Республики Коми, в** номинации "Музей образовательнойорганизации" **призовое 3 место присуждено МБОУ "Новоборская СОШ";**  - участником республиканского конкурса «Лучшая сельская школа» стала Пижемская СОШ;  - участником заочного республиканского конкурса «Первые шаги», номинация «Молодые управленцы» стала Киселёва В.А., заведующий МБДОУ «Детский сад № 14» с.Замежная;  - достойный опыт работы был представлен в республиканском конкурсе «Лучший директор школы» Королёвой Н.Н., директором МБОУ «Хабарицкая СОШ»;  - первое место заняла МБОУ «Кадетская СОШ» с.Коровий Ручей в республиканском смотре-конкурсе на звание «Лучший (образцовый) кабинет «Основ безопасности жизнедеятельности»:  - впервые приняли участие (младший воспитатель МБДОУ «Детский сад «14» с.Замежная) в республиканском этапе Всероссийского конкурса «Лучшие няни России в апреле-мае 2021 года;  - в открытой районной историко-краеведческой конференции школьников «КРАЙ ПЕЧОРСКИЙ», посвященной 100-летию Республики Коми и 100-летию газеты «Красная Печора» приняли участие 19 обучающихся из 5 образовательных учреждений района: МБОУ «Усть-Цилемская СОШ им. М.А. Бабикова» - 10 обучающихся; МБОУ «Окуневская СОШ» - 5; МБОУ «Хабарицкая СОШ» - 2; МБОУ «Новоборская СОШ» - 1; МБОУ «Нерицкая НШДС» - 1. Конференция проходила по 3 секциям, в которых были представлены 17 исследовательских работ: «Эврика» (1-4 классы) - 5 работ, «Эрудит» (5-7 классы) - 3 работы, «Шаг в будущее» (8-11 классы) – 9 работ;  - в марте 2021 года был проведен муниципальный конкурс библиотечных уроков **«**Республика Коми – родная земля**»,** посвященного 100-летию Республики Коми» Всего на Конкурс представлено 4 работы из 4 общеобразовательных учреждений Усть-Цилемского района;  - в республиканском конкурсе творческих работ в области этнокультурного образования среди педагогов по учебным предметам этнокультурной направленности учитель истории и обществознания  МБОУ «Усть-Цилемская CJI им. М.А. Бабикова»  Батманова А.В. с  методической разработкой по теме: «Ты мир добыл и знаний свет понес: учителя –фронтовики Усть-Цилемской школы» заняла 2 место;  - в республиканском конкурсе буктрейлеров «Ожившая книга» по произведениям писателей Республики Коми в номинации для обучающихся 7-6 классов 2 место заняли обучающиеся МБОУ «Усть-Цилемская СОШ им. М.А.Бабикова»;  - с 24.02.2021 по 1 апреля 2021 года состоялся районный флешмоб-конкурс, посвященный 100-летию районной газеты «Красная Печора». Победители определялись по количеству лайков;  - в муниципальном конкурсе«Картина из мусорной корзины» **(3-4 классы)** приняли участие обучающихся из 7 образовательных организаций. На конкурс были представлены индивидуальные и коллективные работы;  - в муниципальном этапе Олимпиады приняли участие обучающиеся из 2 начальных школ-детских садов, 3 основных и 8 средних общеобразовательных учреждений по следующим предметам: русский язык - 31 (11 общеобразовательных учреждений), литературное чтение - 29 (10 общеобразовательных учреждений), иностранный язык - 29 (9 общеобразовательных учреждений), математика - 29(8 общеобразовательных учреждений), окружающий мир - 30 (12 общеобразовательных учреждений);  - проведены физкультурно-спортивные, спортивно-патриотические мероприятия: Спартакиада учащихся общеобразовательных школ района посвящённая 100-летию Республики Коми (178 учащихся из 7 общеобразовательных учреждений); муниципальный этап «Президентских состязаний» с параллельным зачётом ВФСК «ГТО», где приняли участие 24 обучающихся из 2 общеобразовательных учреждений: МБОУ «Усть-Цилемская СОШ им. М.А. Бабикова» и МБОУ «Кадетская СОШ» с. Коровий Ручей, В марте 2021 года проведена районная спортивно-патриотическая игра «Орлёнок - 2021». Охват составил 43 учащихся из 5 общеобразовательных учреждений. 03 марта проведены соревнования по лыжным гонкам и стрельбе из пневматической винтовки в зачет спартакиады в рамках районной Спартакиады учащихся общеобразовательных учреждений Усть-Цилемского района, посвященной 100-летию Республики Коми». В соревнованиях приняли участие 28 лыжников и 14 стрелков из 7 общеобразовательных учреждений. Прошёл месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы, посвященный Дню защитника Отечества. В мероприятиях приняли участие 1386 учащихся из 14 общеобразовательных учреждений;  - обучение на профориентационной смене проекта «Кампус креативного предпринимательства»» в г.Сыктывкар прошли 5 обучающихся Усть-Цилемской школы;  - 9 апреля 2021 гола на базе МБОУ «Усть-Цилемская СОШ им. М.А.Бабикова» состоялся 2 районный семинар-слет по теме «Развитие Российского движения школьников в образовательных организациях Усть-Цилемского района».    Между администрацией муниципального района «Усть-Цилемский» и Министерством образования, науки и молодёжной политики Республики Коми были подписаны соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета (далее РБ) на укрепление МТБ и КБ. На средства субсидии:  - проведены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности;  - осуществлена замена заборов в 3 детсадах  - в образовательных учреждениях установлено оборудование для передачи сигнала «тревога» и дублирования сигнала о пожаре (резервный канал). Приобретены новые огнетушители;  - выполнено дооснащение оборудования системы видеонаблюдения, СКУД, произведена замена светильников и установка знаков эвакуации и др.  - в образовательных учреждениях выполнен текущий ремонт  В 2021 году в рамках проекта «Народный бюджет» реализовано два проекта: МБДОУ «Детский сад №14» «Благоустройство игровой площадки "Прогулка в удовольствие (территория детского сада)»; МБОУ «Хабарицкая СОШ»«Сохраним тепло в родной школе». | УО |
| Комплекс мероприятий муниципальной программы «Образование», направленный на создание условий для личностного развития, полноценного отдыха, укрепления здоровья и занятости несовершеннолетних и молодежи | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы, % | Реализованы следующие мероприятия:  - в мае 2021 г. проводился муниципальный конкурс детского творчества среди воспитанников образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования, «Коми край неповторимый», посвященного 100-летию Республики Коми. Всего на конкурс было представлено 27 работ из 12 дошкольных образовательных учреждений Усть-Цилемского района;  - 05 февраля 2021 года была проведена викторина «Наш Коми край», посвященная 100-летию Республики Коми» Викторина среди 4 классов образовательных организаций В Викторине приняли участие 122 обучающихся из 13 образовательных организаций.  - на муниципальный этап республиканского конкурса детского творчества «Зеркало природы» поступило 63 работы из 11 образовательных учреждений Усть-Цилемского района, из них 7 были направлены на республиканский этап конкурса. Призерами Республиканского конкурса стали 4 участника: диплом 1 степени – 2, диплом 3 степени -2;  - на районный фестиваль-конкурс детских театральных коллективов «Потомки Мельпомены», посвященного 100 – летию Республики Коми, представлено 9 постановок из 5 учреждений образования и 1 учреждения культуры в 1 номинации в 2 возрастных категориях;  - 15 марта 2021 г состоялся муниципальный этап X Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». В Конкурсе приняли участие 16 обучающихся из 5 образовательных организаций района;  - во Всероссийском этапе конкурса «Ученик года - 2021» в г.Ульяновске**, принял участие обучающийся 11 "б" класса МБОУ «Усть-Цилемская СОШ им. М.А. Бабикова»,** **региональный победитель Торопов Илья;**  - реализованы грантовые мероприятия: именная премия ООО «Лукойл-Коми» (8 обучающихся), единовременная стипендия руководителям района учащимся за достижения в учебе, спорте и эстетическом развитии (30 обучающихся). | УО |
| Реализация на территории муниципального образования региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов национального проекта «Образование» в рамках реализации [Указа](consultantplus://offline/ref=8C2603F46FF9BB49452CD5A77983232C90A4950F46C0A06BCA9F77363BA4CBAD0EB95CF07F9DAE1EC85633FCECRED6I) Президента Российской Федерации № 204:  - «Успех каждого ребенка» | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы, % | Осенью 2021 года завершён ремонт спортивного зала МБОУ «Пижемская СОШ», в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка», реализована сумма 1 993 255, 56 рублей. | УО |
| Комплекс мероприятий муниципальной программы «Культура», направленный на обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия района | Обеспеченность организациями культурно-досугового типа на 1000 человек населения, единиц | Ежегодно в рамках муниципальной программы «Культура» осуществляются ремонты и оснащение учреждений культуры. Заменены старые окна на стеклопакеты в Новоборской библиотеке-филиале №16 МБУ «ЦБС», установлено металлическое ограждение около музея в с.Усть-Цильма в рамках проекта «Народный бюджет». Выполнены противопожарные мероприятия в четырех муниципальных учреждениях культуры Усть-Цилемского района. Оснащено современным специальным оборудованием одно муниципальное бюджетное учреждение культуры  Специалисты учреждений культуры прошли программы по повышению профессиональной компетенции на районных семинарах. | МБУ «Районный центр культуры, досуга и кино» (далее - РЦКДиК) |
| Мероприятия муниципальной программы «Культура», направленные на формирование благоприятных условий для сохранения и развития традиционной Усть-Цилемской культуры как основы самобытности района | Число посещений организаций культуры, тыс. посещений | Историко-мемориальный музей им.А.В.Журавского стал лауреатом II степени в направлении декоративно - прикладного искусства в номинациях: «Народная и декоративная игрушка», «Роспись на ткани», «Художественная обработка дерева» и «Художественное вязание» в V Всероссийском заочном конкурсе изобразительного и декоративно-прикладного искусства «ОСЕННЯЯ РОССИЯ». Проведены праздничные мероприятия в рамках Межрегионального праздника «Усть-Цилемская горка». Реализован народный проект «Межрегиональный праздник «Усть-Цилемская горка». | РЦКДиК |
| Мероприятия муниципальной программы «Культура», направленные на гармонизацию межнациональных отношений | Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, от общей численности населения, проживающего в муниципальном районе «Усть-Цилемский», % | Присвоены звания:  - «Народный коллектив самодеятельного художественного творчества Республики Коми» ансамблю народной песни «Вечора», заслуженному коллективу народного творчества усть-цилемскому народному театру;  - «Образцовый детский коллектив Республики Коми» детскому фольклорному коллективу «Жавороночки».  Режиссер массовых представлений Усть-Цилемского культурного центра удостоена премии «Признание» администрации МР «Усть-Цилемский» среди работников культуры в номинации «Овация».  Два проекта Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Республике Коми и Ненецком автономном округе стали победителями: «Ровесник века» и «Берегите эту землю», заявленные в номинации «Духовность и культура» и «Экология». | РЦКДиК |
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, % |
| Реализация на территории муниципального образования региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов национального проекта «Культура» в рамках реализации [Указа](consultantplus://offline/ref=8C2603F46FF9BB49452CD5A77983232C90A4950F46C0A06BCA9F77363BA4CBAD0EB95CF07F9DAE1EC85633FCECRED6I) Президента Российской Федерации № 204:  - «Творческие люди» | Число посещений организаций культуры, тыс. посещений | Заведующий Новоборской библиотекой-филиалом №16 удостоена премии «Признание» администрации МР «Усть-Цилемский» среди работников культуры в номинации «Новатор».  МБУДО «Усть-Цилемская ДМШ» заняла II место в IV Республиканском конкурсе «Лучшая детская школа искусств». ВИА «Ок» стал лауреатом III степени в 2-х номинациях: «Авторская песня» и «Сольное исполнительство» в сопровождении ВИА в открытом городском конкурсе «Я люблю тебя, Жизнь!» в г. Ухта. | МБУ «Усть-Цилемский историко-мемори-альный музей А.В. Журавско-го» |
| Комплекс мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта», направленный на развитие инфраструктуры физической культуры и спорта; обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением; популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения района | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет, % | Обеспеченность спортивными сооружениями в муниципальном районе «Усть-Цилемский» составляет 71,6%; единовременная пропускная способность спортивных сооружений в муниципальном районе «Усть-Цилемский» -1,5 тыс.чел. за счет увеличения спортивных сооружений. Доля муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием и транспортом, от числа всех имеющихся муниципальных учреждений данной категории в муниципальном районе «Усть-Цилемский» составляет 65% , что соответствует уровню 2020 года; в рамках проекта «Народный бюджет» обновлена спортивная площадка в с.Усть-Цильма; обеспечено соответствие требований пожарной безопасности, а также санитарно-технического состояния зданий требованиям и нормам СанПиН;  С целью создания доступных условий в ряде населенных пунктов в летний период проведены строительно-ремонтные работы. В рамках проекта «Народный бюджет» обустроена спортивная площадка в с. Усть-Цильма, в рамках проекта «Народные инициативы» приобретена снегоходная техника в количестве 5 единиц в сельские поселения района: «Усть-Цильма», «Коровий Ручей», «Хабариха», «Замежная».  В рамках участия учреждения в XVII Конкурсе культурных и социальных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» обустроена эко-тропа, протяженностью 2 км. и приобретен лыжный инвентарь в количестве 50 комплектов для начинающих лыжников.  За счет средств республиканского бюджета проведены ремонтные работы (укладка спортивного линолеума, обшивка стен) в спортивном зале Пижемской СОШ.  Созданы безопасные условия на объекте спорта «Спорткомплекс» за счет предоставления субсидии из республиканского бюджета в 2021 году в рамках Государственной программы Республики Коми «Развитие физической культуры и спорта» в размере 222 216, 35 рублей. В здании Спорткомплекса установлено новое видеонаблюдение: установлены 11 видеокамер, монитор, жесткий диск с записью на 30 дней. | ЦФСиТ |
| Мероприятия муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта», направленные на вовлечение всех категорий населения района в массовые физкультурные и спортивные мероприятия | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения, % | Для вовлечения широких масс населения к занятиям физической культурой и спортом на территории района организовано и проведено 116 спортивных массовых мероприятия среди населения района, из них 1 республиканское, 6 межмуниципальных и 46 районных. Охват участников составил 4 204 человека;  - с целью приема нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в течение 2021 г. проведены следующие мероприятия: «День здоровья» в знак солидарности в борьбе с терроризмом, месячники ГТО среди общеобразовательных школ района, торжественные вручения знаков ВФСК «ГТО», Президентские состязания среди 6-7 классов, дни открытых дверей, акция «Урок ГТО», акция «Единый день ГТО», «Месячник ГТО» для обучающихся образовательных учреждений, онлайн мероприятие «Быстрее, выше, сильнее». Количество присвоенных знаков ГТО составило 124 (золото – 62, серебро – 50, бронза - 12);  - сильнейшие спортсмены и сборные команды по видам спорта приняли участие в 9 Международных (Италия, Швеция, Германия, Швейцария, Норвегия и Финляндия), 17 Всероссийских и 13 республиканских соревнованиях, завоевав 34 медали, из них 11 золотых, 5 серебряных и 14 бронзовых.  -количество размещенных в средствах массовой информации муниципального района «Усть-Цилемский» материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения -130 ;  доля граждан Российской Федерации, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности населения, принявшего участия в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»-85,3 % .Значение показателя превышено за счет увеличения количества населения принявших участие в сдаче нормативов индивидуально и в малых группах.  Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения составляет 10,5 %;  Норматив КМС выполнил один спортсмен, I взрослый разряд выполнили 4 спортсмена, массовые разряды присвоены 73 спортсменам.  С целью привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом налажено взаимодействие с местными печатными СМИ и республиканским информационным агентством БНК (2 материал), пресс-службой Министерства физической культуры и спорта Республики Коми (4 материала), редакцией районной газеты «Красная Печора» (35 материалов), газетой «Северные ведомости» (4 материала), администрацией муниципального района «Усть-Цилемский» (85 материалов на официальном сайте), сайт учреждения по внедрению ВФСК «ГТО» (23 материала), сайт учреждения (158 материалов) и страница в Контакте (259 материалов). | ЦФСиТ |
| Комплекс мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения», направленный на осуществление социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в помощи и содействии в связи с возрастом, состоянием здоровья, социальным и материальным положением; создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями, за отчетный год в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, % | В рамках реализации программы оказана единовременная материальная помощь трем гражданам, попавшим в экстремальную ситуацию, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;  - обеспечены жильем муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений 9 граждан из числа детей-сирот;  - приобретены и возложены венки и цветы на могилы воинов-интернационалистов и в рамках Дня памяти жертв политических репрессий;  - проведены мероприятия, посвященные Дню вывода войск из Афганистана;  - проведено праздничное мероприятие, посвященное 35-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС;  - проведены мероприятия, посвященные 76-й годовщине победы в ВОВ;  - проведены мероприятия, посвященные Дню пограничника;  - приобретены цветы для лауреатов.  Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры в общем количестве объектов в муниципальном образовании муниципального района « Усть-Цилемский» составляет 20,7%. | ОСВ |
| Экономика | | | |
| Цель Стратегии: Повышение уровня экономической активности в муниципальном районе «Усть-Цилемский» | | | |
| Направление достижения цели: Обеспечение устойчивого экономического развития района | | | |
| Комплекс мероприятий муниципальной программы «Развитие экономики», направленный на функционирование системы стратегического планирования; создание условий для роста инвестиционной активности на территории района | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. руб. | Решением Совета МР «Усть-Цилемский» от 24.12.2020 06-03/22 принята Стратегия социально-экономического развития муниципального района «Усть-Цилемский» на период до 2035 года (далее Стратегия). Во исполнение данного решения Постановлением администрации МР «Усть-Цилемский» от 19.04.2021 № 04/574 утвержден План мероприятий по реализации Стратегии. В декабре 2021 года утверждены и реализуются 9 новых муниципальных программ.  На официальном сайте района размещен инвестиционный паспорт, который регулярно актуализируется, перечень свободных земельных участков и преференции для резидентов арктической зоны.  На территории района начала действовать программа «Гектар для жителей Арктической зоны РФ», определены земельные участки. | ОЭР |
| Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, руб. |
| Комплекс мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие экономики», направленный на содействие развитию малого и среднего предпринимательства | Оборот организаций (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства; в фактически действовавших ценах), млн. руб. | В информационно-маркетинговом центре предпринимательства при МБУ «ЦБС» ведется систематический учет обращений предпринимателей. В 2021 году было предоставлено 22 консультаций по вопросам предпринимательской деятельности.  Также субъекты предпринимательства получают электронную рассылку документов. За 2021 год было отправлено 908 документов о ведении бизнеса, об изменениях законодательства в сфере предпринимательства. Кроме того, были отправлены приглашения к участию в мероприятиях по различным направлениям.  В коворкинг-центре (на базе ИМЦП) в рамках реализации проекта «Легион умников» ведется работа с учащимися школ района. В 2021 году было проведено 10 мероприятий по темам, связанным с предпринимательством («Основы интеллектуальной собственности», «Авторское право и смежные права», «Основы предпринимательской деятельности»). Также были проведены деловые игры «Юный бизнесмен» и «Бизнес-квиз». Мероприятия посетили 106 слушателей.  Кроме этого, активно ведется работа по участию школьников в республиканском конкурсе «Предпринимательств без границ». В 2021 году на конкурс было направлено 4 работы, одна из них получила спец-приз от жюри.  В администрации района проведено 4 заседания Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при главе муниципального района «Усть-Цилемский - руководителе администрации;  - в феврале прошел обучающий семинар для предпринимателей при участии представителей Министерства экономического развития РК и Центра «Мой бизнес». Участие в семинаре приняло 28 представителей бизнеса района, осуществляющих деятельность в сельском хозяйстве, торговле, хлебопечении, перевозках, лесозаготовках;  - в июне проведен семинар-совещание на тему «Актуальные вопросы осуществления предпринимательской деятельности на территории муниципального района «Усть-Цилемский», при участии представителей контролирующих органов района, МФЦ с. Усть-Цильма, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Коми;  - обновлялась информация на сайте администрации района по видам поддержки малого и среднего предпринимательства, на регулярной основе, путем интернет рассылки до СМП доводится различная информация;  - предоставлены субсидии 5 субъектам малого и среднего предпринимательства в размере 2903,92 тыс. рублей на реализацию 2 народных проектов в сфере МСП и 1 проекта в агропромышленной сфере, а так же на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по перевозке транспортных средств на паромных переправах для организации выездной торговли и реализации продукции на районных сельскохозяйственных ярмарках.  Так же в рамках Программы возмещены убытки бани и поставщикам, реализующим топливо твердое населению.  11 субъектам малого предпринимательства предоставлено в аренду муниципальное имущество, что повлияло на обеспечение благоприятных условий для развития бизнеса, в том числе по видам деятельности:  а) в сфере сельского хозяйства – 3;  б) в сфере оказания бытовых услуг населению – 3;  в) в сфере оказания услуг по перевозкам – 2;  г) в сфере торговой деятельности – 1;  д) в сфере теле и радиовещании – 1;  е) в сфере лесозаготовок - 1. | ОЭР |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения, единиц. |
| Комплекс мероприятий подпрограммы «Агропромышленный и рыбохозяйственный комплексы в муниципальном районе «Усть-Цилемский» муниципальной программы «Развитие экономики», направленные на создание условий для развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в их общем числе, % | Хозяйствами района за счет республиканской поддержки и собственных средств:  - приобретена кормозаготовительная техника (пресс-подборщик, косилка, грабли) и оборудование (погрузчик навесной фронтальный, ковш, вилы) – в КФХ Захарова В.Л., Поздеева А.Ф., Поздеева В.В., Томилова В.А.  -приобретен трактор марки «Беларус» - в КФХ Захарова В.Л., Поздеева А.Ф., Поздеева В.Н.;  - приобретен племенной крупный рогатый скот в КФХ Томилова В.А. – 14 гол. молочных пород, в КФХ Поздеева А.Ф. – 26 гол. мясных пород;  - в с. Усть-Цильме проведены сельскохозяйственные ярмарки – «Весенняя широкая», «Праздник хлеба и молока» и «Усть-Цилемская осень»;  В рамках мероприятий программы и в целях достижения более высоких показателей в животноводстве, за счет мер морального стимулирования организованы и проведены районные соревнования за достижение наивысших результатов в развитии животноводства и за достижение лучших результатов среди производителей молочной продукции с выплатой денежной премии победителям. | ОЭР |
| Реализация на территории муниципального образования региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации № 204:  1) «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»;  2) «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;  3) «Популяризация предпринимательства» | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения, единиц | В рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории района реализовано два народных проекта:  "Приобретение молоковоза для доставки на переработку молока от населения";  "Приобретение трактора для заготовки топлива твердого с целью обеспечения населения дровами" | ОЭР |
| Комплекс мероприятий подпрограммы «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура в муниципальном районе «Усть-Цилемский» муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства», направленный на повышение доступности жилья для молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий | Ввод в действие жилых домов, кв. м | В 2021 году продолжена работа по постановке на учет молодых семей, изъявивших желание получить социальные выплаты на строительство или приобретение жилья. 2-м молодым семьям предоставлены социальные выплаты на приобретение жилья. | ОРТ |
| Территория проживания | | | |  |  |  |  |
| Цель Стратегии: Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и субъектов хозяйствования | | | |  |  |  |  |
| Направление достижения цели:  Создание условий для укрепления правопорядка и общественной безопасности, профилактика правонарушений и преступлений на территории района;  Повышение уровня комфортности проживания населения на территории района | | | |
| Комплекс мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе «Усть-Цилемский» муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства», направленный на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов | Дорожно-транспортные происшествия, единиц | В рамках реализации подпрограммы проведены мероприятия:  - осуществлялось поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения;  - реализовано 3 народных проекта в сфере дорожной деятельности - восстановлено электроосвещение вдоль дорог общего пользования местного значения в с. Усть-Цильма, в д. Загривочная, осуществлен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в с. Замежная. | ОРТ,  МКУ муници-пального района «Усть-Цилем-ский»  «Дорож-ный ремонтно-строитель-ный участок» (далее - ДРСУ), УО |
| Комплекс мероприятий подпрограммы «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура в муниципальном районе «Усть-Цилемский» муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства», направленный на повышение качества жилищного обеспечения, доступности жилья, качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению района | Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами, % | В рамках реализации подпрограммы выполнены следующие мероприятия:  - в целях продолжения строительства объекта «Инженерная инфраструктура в местечке «Семенов холм» с. Усть-Цильма Республики Коми (сети водопровода и дороги общего пользования)» выполнены работы по корректировке проектной и сметной документации;  - разработана ПСД на проектирование водопровода в с.Усть-Цильма, ул.Нагорная (нижний конец села). Госэкспертиза и экологическая экспертиза не пройдены. В рамках проекта предусматривается строительство водопроводных сетей с возможностью подключения потребителей и одной водоколонки;  - осуществлялась деятельность обеспечению населения теплоснабжением, в т.ч. по закупке угля и работе котельной в д. Чукчино через МБУ «ЦЖРЛиС»;  - проведен капитальный ремонт 1 МКД в с.Усть-Цильма;  - оказывались услуги по содержанию и обслуживанию многоквартирных домов;  - осуществлялся постоянный мониторинг документов территориального планирования, по результатам которого заключены муниципальные контракты на корректировку генеральных планов и правил землепользования и застройки 7-ми сельских поселений;  - создано 3 места (площадки) для раздельного накопления отходов;  - уточнены границы 13 земельных участков, на которых расположены объекты недвижимости, находящихся в собственности района. | ОРТ,  МБУ «Центр жилищных расчетов, льгот и субсидий» (далее - ЦЖРЛиС), ДРСУ |
| Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения, тыс. тонн |
| Комплекс мероприятий муниципальной программы сельского поселения «Усть-Цильма» «Формирование современной городской (сельской) среды на 2018-2024 годы», направленный на системное повышение качества и комфорта городской среды на территории сельского поселения «Усть-Цильма» | Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами, % | В 2021 году в рамках программы реализовано 4 народных проекта:  - в сфере благоустройства - «Восстановление линий электроосвещения на территории сельского поселения «Усть-Цильма» (ул. Строителей с. Усть-Цильма, д. Сергеево-Щелья».  В рамках реализации народного проекта демонтированы старые устаревшие лампы ДРЛ, приобретены и установлены новые энергосберегающие светодиодные светильники в количестве 21 штуки, соответствующие современным стандартам. Демонтирован старый провод, приобретен и заменен новый СИП провод протяженностью 1,7 км, также приобретен и установлен один астрономический таймер и иное оборудование. По итогам реализации проекта улучшилось качество освещения улиц в д. Сергеево-Щелья и ул. Строителей в с. Усть-Цильма;  - в сфере занятости населения - «Реконструкция Иванова кладбища в с. Усть-Цильма» (пятый этап).  Благодаря реализации народных проектов по реконструкции Иванова кладбища, в 2018 году проведена инженерная подготовка и вертикальная планировка территории кладбища, разбивка секторов под захоронения, обустройство подъездных путей. В 2019 году работы были продолжены. Обустроены три трубопереезда, установлен частично временный забор, обустроена контейнерная площадка, закончена планировка территории кладбища. В 2020 году благодаря реализации народного проекта проведены работы по обустройству ограждение территории кладбища со стороны главного проезда. Появилась новая металлическая ограда (так как данный материал отличается своей долговечностью и стойкостью) 100 метров с тремя калитками и распашными воротами. Остальную территорию оградили временным деревянным забором. В 2021 году были продолжены работы по ограждению территории.  Качественное ограждение территории Иванова кладбища облагородило внешний вид территории. Прекратились набеги животных. Реализация проекта позволила использовать резервы территории кладбища;  - в сфере занятости населения - «Благоустройство территории сельского кладбища в с. Усть-Цильма «У ветстанции». Работы по благоустройству были направлены на осушение территории кладбища путем обустройства водоотвода с территории кладбища с двух сторон. При реализации проекта разработали две продольные водоотводные канавы с двух сторон кладбища. Так же обустроен один трубопереезд, приобретена одна водопропускная труба, проведены работы по ремонту одного подъезда к кладбищу, а именно, грейдерование подъездного пути, отсыпка его ПГС. Также построен временный забор с двух сторон протяженностью 100 метров. Реализация проекта позволила осушить территорию кладбища, обустроить водоотвод, отремонтировать подъезд к кладбищу, возвести временный забор;  - в сфере благоустройства - «Обустройство пешеходной зоны через ручей у спорткомплекса».  Работы по реализации народного проекта были направлены на демонтаж старого деревянного моста через ручей, приобретение материалов и строительство одного нового пешеходного моста из металлоконструкций и обустройство подходных путей.  По итогам реализации проекта сформирована качественно новая современная пешеходная зона, обеспечивающая безопасное прохождение населением водной преграды. | Отдел землеполь-зования и застройки админи-страции муници-пального района «Усть-Цилем-ский»  (далее - ОЗЗ) |
| Реализация на территории муниципального образования региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов национального проекта «Жилье и городская среда»:  - «Формирование комфортной городской среды» и др.) | Улучшение внешнего облика села Усть-Цильма, его экологическое и эстетическое состояние, создание относительно комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических условий для его жителей | В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия: работы по обустройству территории мемориала «Братская могила» в с.Усть-Цильма, ул.Советская, 135 а (второй этап), в т.ч.:  - работы по планировке территории;  - по демонтажу старой ограды и монтажу нового ограждения с установкой распашных ворот и калиток;  - ремонт бетонного основания у памятной скульптуры «Скорбящая мать»;  - ремонт цветника;  - ремонт стены для возложения венков;  - ремонт тумб захоронения, а так же оформление тумб захоронения плиткой;  - устройство бетонных тротуаров, ремонт бетонной монолитной лестницы.  Целью реализации проекта являлось благоустройство территории мемориала «Братская могила» и создание единого архитектурно-ландшафтного стиля в оформлении территории.  Результат реализации проекта – обновленное общественное пространство, совмещающее в себе как современные элементы благоустройства, так и исторические элементы, лаконично вписывающиеся в планировочную структуру села в месте сопряжения общественно значимых объектов, являющееся площадкой для проведения мероприятий, направленных на повышение патриотизма подрастающего поколения.  По итогам реализации проекта проведены работы по обустройству общественной территории мемориала «Братская могила». В рамках разработанного дизайн-проекта было учтено максимальное сохранение существующего рельефа и озеленения общественной территории. | ОЗЗ |
| Комплекс мероприятий подпрограммы «Развитие транспортной системы в муниципальном районе «Усть-Цилемский» муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства», направленный на обеспечение устойчивого транспортного сообщения в районе | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | В рамках реализации подпрограммы проведены следующие мероприятия:  - организованы регулярные перевозки пассажиров по автобусным маршрутам района, а также речным транспортом в период летней навигации;  - осуществлялось возмещение выпадающих доходов организаций воздушного, речного и автомобильного транспорта. | ОРТ, ОЭР, ЦЖРЛиС, ДРСУ |
| Комплекс мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе «Усть-Цилемский» муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства», направленный на снижение количества лиц, погибших или пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях в районе | Дорожно-транспортные происшествия, единиц | В рамках реализации подпрограммы проведены следующие мероприятия:  - 4 учащихся МБОУ «Пижемская СОШ» приняли участие в республиканском конкурсе-соревновании «Безопасное колесо - 2021» и заняли 3 общекомандное место;  - приобретены светоотражающие повязки и распространены среди учащихся школ;  - нанесена горизонтальная дорожная разметка по автомобильным дорогам с асфальтовым покрытием. | УО,  ГО и ЧС |
| Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. чел. населения |
| Управление | | | |
| Цель Стратегии: Повышение уровня эффективности и результативности муниципального управления в муниципальном районе «Усть-Цилемский» | | | |
| Направление достижения цели: развитие системы муниципального управления | | | |
| Комплекс мероприятий муниципальной программы «Муниципальное управление», направленных на формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы муниципального района «Усть-Цилемский»; повышение уровня открытости и прозрачности деятельности администрации муниципального района «Усть-Цилемский», совершенствование системы предоставления муниципальных услуг | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования, тыс. руб. | В рамках данного мероприятия администрацией района была сформирована потребность в обучении муниципальных служащих на 2021 год.  В 2021 году на курсах повышения квалификации обучено 9 муниципальных служащих администрации района и 2 муниципальных служащих администраций сельских поселений.  Обучение осуществлялось за счет средств местного и республиканского бюджетов.  В течение 2021 года осуществлялась актуализация должностных инструкций. Также были разработаны новые должностные инструкции на муниципальных служащих с содержанием показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности.  Для выполнения показателя проводятся следующие мероприятия: обеспечивается открытость информации о деятельности администраций района и сельских поселений посредством размещения информации на официальных сайтах администраций, в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники). Нормативно-правовые акты публикуются в районной газете «Красная Печора», в информационной системе «Консультант+».  Муниципальные услуги предоставляются в полном объеме. | ФУ, ОУВП, ОЭР |
| Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района «Усть-Цилемский», % |
| Комплекс мероприятий подпрограммы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» муниципальной программы «Муниципальное управление», направленных на повышение качества управления муниципальными финансами | Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района «Усть-Цилемский» (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя муниципального образования, тыс. руб. | В рамках решения задач:  1. Обеспечение результативности и повышение эффективности управления бюджетными ресурсами муниципального района - реализованы следующие мероприятия:  - созданы базовые условия для осуществления других направлений Программы, выработана и реализуется единая финансовая, бюджетная, налоговая и долговая политика на территории муниципального района необходимая для поддержания финансовой стабильности как основания для устойчивого социально-экономического развития муниципального района;  - бюджет района сформирован с целью повышения результативности бюджетных расходов по программному принципу в рамках 10 муниципальных программ, утвержденных администрацией муниципального района «Усть-Цилемский» и охватывающих основные сферы (направления) деятельности органов местного самоуправления. Доля программных расходов в общем объёме расходов бюджета увеличилась ( в 2014 г. -17,48%, в 2021 – 93,2 %);  - сформированы реестры расходных обязательств муниципального района и сельских поселений;  - со всеми Главами сельских поселений заключены и реализованы Соглашения, способствующие оздоровлению муниципальных финансов и социально-экономическому развитию муниципального образования;  - утверждена постановлением администрации муниципального района «Усть-Цилемский» от 29 октября 2018 г. №10/772 «Программа повышения финансовой грамотности в муниципальном районе «Усть-Цилемский» на 2018-2024 годы»;  В рамках данной программы:  В 2021 году в образовательных учреждениях района проведено 72 урока по финансовой тематике среди учащихся, участниками этих уроков стало 605 человек.  Организовано и проведено 31 мероприятие в формате конкурсов, игр, олимпиад, викторин по финансовой тематике среди учащихся и молодежи по финансовой грамотности: онлайн-квест ""О деньгах, семейном бюджете и привычках богатых людей", ролевая игра «Семейный бюджет», деловая игра «Мои финансы», игра «Проверь себя! Мои личные расходы», сюжетно – ролевая игра «Магазин», викторина "Твой бюджет", олимпиады «Юный предприниматель и финансовая грамотность», "Налоговый диктант", "Цифровой диктант", внеклассное занятие «Путешествие в страну Деньжанию», игра «Посвящение в кибермиротворцев» - участниками стали 425 человек.  Школьники (245 чел.) активно участвовали в 50 мероприятиях в рамках участия во Всероссийских акциях и программах.  Финансовое управление участвовало в конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан в номинациях: "Лучшее event-мероприятие по проекту «Бюджет для граждан»". Завоевало I место.  На официальном сайте финансового управления администрации муниципального района "Усть-Цилемский" и на странице Финансового управления администрации муниципального района "Усть-Цилемский" в социальной сети "Вконтакте" размещается информация о мероприятиях Региональной программы повышения финансовой грамотности в Республике Коми на 2018-2024 годы. http://fin.mrust-cilma.ru/ , <https://vk.com/club162821380>.  С целью информирования населения о вопросах финансовой грамотности и способах защиты прав потребителей финансовых услуг,финансовым управлением администрации муниципального района "Усть-Цилемский представлена информационная брошюра «Бюджет для граждан». Информационная брошюра «Бюджет для граждан» доступна на официальном сайте финансового управления администрации муниципального района "Усть-Цилемский": <http://fin.mrust-cilma.ru/>  Регулярно размещается актуальная информации о бюджетных данных бюджета муниципального района «Усть-Цилемский» и бюджетов сельских поселений муниципального района «Усть-Цилемский» в печатных изданиях, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в том числе в социальных сетях) и других медиаресурсах  На официальном сайте финансового управления администрации муниципального района "Усть-Цилемский": http://fin.mrust-cilma.ru/ организовываются опросы, в целях определения уровня финансовой грамотности населения.  - в соответствии с нормами действующего законодательства проведены общественные слушания проекта бюджета муниципального района «Усть-Цилемский» на очередной финансовый год и плановый период, а также проекта решения об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального района «Усть-Цилемский» за соответствующий отчетный год.  2. Совершенствование инструментов управления муниципальными закупками - реализованы следующие мероприятия:  за 2021 год проведено 127 процедур, в том числе: электронных аукционов – 99, совместных электронных аукционов - 1, запроса предложений в электронной форме -27.  Все процедуры проведены в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  3. Обеспечение экономически обоснованного объема муниципального долга, сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления муниципальным долгом - реализованы следующие мероприятия:  - все платежи по обслуживанию долговых обязательств МР «Усть-Цилемский» проведены в срок;  - долговая книга ведется в Финансовом управлении в соответствии с Порядком, утвержденным администрацией муниципального района.  Финансовым управлением администрации регулярно проводится анализ кредиторской (дебиторской) задолженности главных распорядителей бюджетных средств. | ФУ |
| Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда), % |
| Комплекс мероприятий подпрограммы «Управление муниципальным имуществом муниципальной программы «Муниципальное управление», направленный на повышение эффективности управления муниципальным имуществом | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций), % | В рамках решения задач подпрограммы проведены следующие мероприятия:  - проведена техническая инвентаризация 4 объектов недвижимости;  - зарегистрировано право собственности на 257 объектов недвижимого имущества;  - внедрена и эксплуатируется автоматизированная система управления государственной и муниципальной собственностью (АСУС) на 3 рабочих местах.  - проведена оценка рыночной стоимости 18 объектов муниципальной собственности;  - приватизированы3 объекта недвижимости. Доходы от продажи в 2021 году, с учетом ранее заключенных договоров, составили 493,23055 тыс.руб.;  - заключено 6 новых договоров аренды на объекты муниципальной собственности, 6 договоров безвозмездного пользования, доходы от аренды составили 2026,0697 тыс.руб.  На содержание (оплата отопления и электроэнергии пустующих помещений) объектов муниципальной казны расходовались средства со сметы администрации. Израсходовано 1929473,28руб. Проведен ремонт муниципальных квартир в пст.Новый Бор на сумму 500 тыс.руб. В результате удалось расселить 3 аварийных многоквартирных дома (34 квартиры).  Сформирована инвестиционная программа по котельной в д.Чукчино. | Отдел по управле-нию муници-пальным имущест-вом админи-страции муници-пального района «Усть-Цилем-ский» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_