**Отчет**

о выполнении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Усть-Цилемский» на период до 2035 года

 за 2022 год

# 1. Показатели реализации Стратегии и их значения, установленные для каждого этапа реализации Стратегии:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Целевой показатель в соответствии со Стратегией по приоритетным направлениям социально-экономической политики | Едини-цы измере-ния | Значение показателя | Пояснения | Ответственный за предоставление информации о фактическом значении |
| план | факт |
| Направление 1. Человеческий капитал |
| 1. | Среднегодовая численность населения | человек | 10903 | 10581 | Численность населения района ежегодно сокращается. Согласно данным, предоставленным Комистатом, среднегодовая численность постоянного населения за 2022 год составила 10581 человек (2021 год – 10917 человек). Уменьшение населения связано с высокой смертностью и ее превышением над рождаемостью в 2 раза. Также наблюдается миграционный отток населения из района. Кроме того существенное изменение показателя связано с подведением итогов переписи населения 2020: данные о численности населения района за 2021 год Комистатом сформированы без учета переписи, а за 2022 год – с учетом переписи. В результате по итогам 2022 год, с учетом данных переписи, наблюдается резкое сокращение численности населения в районе – на 3%, что в 2 раза больше, чем в предыдущие периоды.  | Отдел экономи-ческого развития администрации муниципального района «Усть-Цилемский» (далее – ОЭР) |
| 2. | Естественный прирост, убыль (-) населения | человек | -56 | -89 на 01.12.2022 | ОЭР |
| 3. | Миграционный прирост, убыль (-) населения | человек | -38 | -114 на 01.12.2022 | ОЭР |
| 4. | Уровень зарегистрированной безработицы | % | 4,7 | 3,05 | Центром занятости Усть-Цилемского района ведется активная работа по трудоустройству: на общественные работы направлено – 250 человек, граждане из категории "испытывающие трудности поиске работы" – 50 человек. На профобучение направлено 62 человек. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних – 131 человек.Организация временного трудоустройства несовершеннолетних – 131 человек. | ОЭР |
| 5. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (без субъектов малого предпринимательства) | руб. | 50645 | 55018 | Показатель перевыполнен в связи с повышением минимального размера оплаты труда и выполнением мероприятий «дорожной карты», в соответствии с которой осуществляется повышение заработной платы работникам учреждений культуры | ОЭР |
| 6. | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образова-тельных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 74 | 68,17 | Услугами дошкольного образования в 2022 году охвачено 68,17 % детей от общего количества детей в возрасте 1 - 6 лет (2021 год – 70,0 %). Уменьшение значения показателя связано с сокращением количества детей в возрасте 1 – 6 лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения. Увеличение показателя невозможно, т.к. прием детей в детский сад осуществляется с 1,5 лет. | Управление образования администрации муниципального района «Усть-Цилемский» (далее - УО) |
| 7. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | % | 69 | 79,4 | Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности составляет 79,4 % от общего числа детей в возрасте 5-18 лет. В эту долю вошли дети, получающие услуги по дополнительному образованию в 7 средних школах, 2 детских садах, 2 учреждениях дополнительного образования по отраслям: «Образование» (1 учреждение), «Физкультура и спорт» (1 учреждение). Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию рассчитывается реестром сертификатов ПФДО, в который не входят обучающиеся МБУ ДО «Усть-Цилемская детская музыкальная школа». | УО |
| 8. | Обеспеченность организациями культурно-досугового типа на 1000 человек населения | единиц | 2,56 | 2,58 | Выполнен | Отдел по социальным вопросам админ-страции муници-пального района «Усть-Цилем-ский» (далее - ОСВ) |
| 9. | Число посещений организаций культуры | тыс.посеще-ний | 270,9 | 247,8 | Снижение численности населения | ОСВ |
| 10. | Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, от общей численности населения, проживающего в муниципальном районе «Усть-Цилемский» | процент | 30 | 23,05 | Снижение численности населения | ОСВ |
| 11. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений | процент | 100 | 100 | Выполнен (конфликтов на межнациональной почве не зарегистрировано) | Отдел по делам ГО и ЧС админи-страции муници-пального района «Усть-Цилем-ский» (далее – ГО и ЧС) |
| 12. | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями, за отчетный год в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше | процент | 12 | 11,39 | Для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений, на 2022 год было выделено 13 378 365,00 рублей, освоено 12 721 333,34 рублей.В течение года приобретено 8 жилых помещений (4 в с. Усть-Цильма, 2 в г. Сыктывкар, 2 в г.Ухта). Предоставлено 9 жилых помещений (из которых 1 жилое помещение за счет субвенции 2021 года). | ОСВ |
| 13. | Мощность амбулаторно-поликлиничеких учреждений на 10 тыс. человек населения | посеще-ний в смену | 250 | 246 | Уменьшение числа граждан, посещающих амбулаторно-поликлинические учреждения | ОЭР |
| 14. | Доля мероприятий, предусмотренных программой «Укрепление общественного здоровья среди населения Усть-Цилемского района» на 2020-2024 гг.» на соответствующий год, выполненных в полном объеме в установленные сроки, в общем количестве мероприятий, подлежащих выполнению | % | 100 | 100 | Все мероприятия программы выполнены | ОСВ |
| 15. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет | % | 45,4 | 42,37 | За 2022 год их доля от общей численности населения района в возрасте 3-79 лет составила 42,37 % (в 2021 году – 41,9 %). Плановый показатель не корректировался | МБУ ДО «Центр физкультуры, спорта и туризма» Усть-Цилемского района (далее - ЦФСиТ) |
| 16. | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения | процент | 10,7 | 10,5 | Уменьшение количества занимающихся в группах | ЦФСиТ |
| 17. | Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами | % от числа опро-шенных | 50 | 45 | Высокие тарифы, изношенные системы коммунальной инфраструктуры | Отдел по развитию территорий администрации муници-пального района «Усть-Цилемский» (далее - ОРТ) |
| Направление 2. Экономика |
| 18. | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. руб. | 580 | 390,7 | По данным Комистата инвестиции, вложенные в экономику района за счет всех источников финансирования, по итогам 2022 года составили 390700,00 тыс. рублей, это в 2 раза больше, чем в 2021 году, однако показатель не выполнен, т.к. изначально был завышен плановый показатель. | ОЭР |
| 19. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | руб. | 19800 | 22929 | выполнен | ОЭР |
| 20. | Оборот организаций (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства; в фактически действовавших ценах) | млн. руб. | 1520 | 2843 | Выполнен (расконсервированы нефтяные скважины на территории района) | ОЭР |
| 21. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения | единиц | 233 | 220 | На территории района по состоянию на 01 января 2023 года осуществляли свою деятельность 231 субъект малого предпринимательства (на 01.01.2022 - 258). Из них индивидуальных предпринимателей (включая глав крестьянских (фермерских) хозяйств) - 198, юридических лиц - 33. В последние годы ситуация в сфере малого предпринимательства характеризуется стабильным сокращением общего числа индивидуальных предпринимателей, а также снижением численности работников на малых предприятиях. Снижение количества индивидуальных предпринимателей объясняется введением в действие специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Таким образом, с середины 2020 года наблюдается «отток» количества индивидуальных предпринимателей, выбравших новый режим налогообложения, изменив статус «индивидуальный предприниматель на «самозанятый». Согласно Единому реестру субъектов МСП число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения по итогам 2022 года составило 220 (2021 год - 241).  | ОЭР |
| 22. | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в их общем числе | % | 100 | 50 | Общее число действующих сельскохозяйственных организаций в 2022 году составило 2 единицы, кроме этого 2 организации занимаются выловом и реализацией рыбы. По итогам работы за 2022 год убыток получена в ООО «Велес-Агро», прибыль – ООО «Трусово», в результате доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе составила 50,00 %. Показатель сохранен на уровне 2021 года.Основной причиной убыточности производства ООО «Велес-Агро» явилось снижение объемов производства сельскохозяйственной продукции, а также превышение себестоимости продукции над ценами реализации производимой продукции. Цены реализации на продукцию остались на уровне предыдущего года, так как наличие конкурентов на рынке не позволяло осуществить рост цен. | ОЭР |
| 23. | Ввод в действие жилых домов | кв. м | 4500 | 3080 | Отсутствие спроса на земельные участки. | ОРТ |
| Направление 3. Территория проживания |
| 24. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 36,04 | 36,8 | Значение показателя по итогам 2022 года улучшилось - приведена в нормативное состояние автодорога «Подъезд к д. Гарево», протяженностью 2,04 км, задействованная в маршрутах движения школьных автобусов.  | ОРТ |
| 25. | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения | тыс. т | 1,28 | 1,2 | Выполнен | ОЭР |
| 26. | Дорожно-транспортные происшествия | единиц | 10 | 13 | Основными причинами роста ДТП с пострадавшими является высокая недисциплинированность водителей, сознательное невыполнение правил безопасности участниками дорожного движения, а также причинами является и время суток (самым аварийным считается время с 09:00 до 13:00 часов дня в зимний период, в летний период с 16:00 до 20:00 часов, за это время произошло треть всех ДТП  | ОРТ |
| 27. | Смертность от дорожно-транспортных происшествий | случаев на 100 тыс. чел. насе-ления | 0 | 2 | ОРТ |
| Направление 4. Управление |
| 28. | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | тыс. руб. | 5,7 | 7,4 | Увеличение расходов по сравнению с 2021 годом связано с увеличением прожиточного минимума трудоспособного населения, определяющего минимальный размер оплаты труда и уменьшением общей численности населения района. В прогнозном периоде значение показателя будет увеличиваться с учетом роста темпов инфляции. | Финансовое управление администрации муниципального района «Усть-Цилемский» (далее - ФУ) |
| 29. | Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района «Усть-Цилемский» (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя муниципального образования | тыс. руб. | 10,8 | 13 | На превышение фактического показателя над плановым повлияло сокращение численности населения района | ФУ |
| 30. | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | % | 18 | 16,1 | Показатель ниже запланированного по причине роста безвозмездных поступлений в бюджет муниципального района «Усть-Цилемский» Республики Коми (без учета субвенций), что является положительным показателем деятельности по привлечению средств в бюджет | ФУ |
| 31. | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | % | 0 | 0 | За 2022 год просроченная задолженность по оплате труда муниципальных учреждений отсутствует. | ФУ |
| 32. | Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района «Усть-Цилемский» | % | 60 | 43,5 | По итогам 2022 года показатель ухудшился на 5,6 % по сравнению с 2021 годом и составил 43,5 % от числа опрошенных.Данный показатель складывается из уровня удовлетворенности населения деятельностью муниципалитета по решению основных вопросов местного значения.Причинами неудовлетворенности населения результатами деятельности органов местного самоуправления района остаются высокие и ежегодно растущие тарифы на жилищно-коммунальные услуги и некачественное предоставление данных услуг, плохое состояние автомобильных дорог, отсутствие регулярного транспортного сообщения в некоторые населенные пункты.Также на оценку населением деятельности органов местного самоуправления влияет снижение качества жизни и реальных доходов населения, что связано с ухудшением социально-экономической ситуации в стране. | Отдел по управлению внутренней политикой администрации муниципального района «Усть-Цилемский» (далее - ОУВП) |

# 2. Комплекс мероприятий, обеспечивающих достижение на каждом этапе реализации Стратегии долгосрочных целей и задач социально-экономического развития, указанных в Стратегии:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, направленные на решение задач Стратегии и достижение целевого показателя | Целевой показатель Стратегии, на который направлено мероприятие, и/или ожидаемый результат | Исполнение мероприятия в 2022 году | Ответст-венный исполни-тель мероприя-тия |
| Человеческий капитал |
| Цель Стратегии: Повышение качества и доступности услуг социальной сферы, уровня социальной защищенности граждан |
| Направления достижения цели: Улучшение здоровья населения, качества жизни, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью;Повышение доступности и качества образовательных услуг;Сохранение и развитие самобытной культуры;Совершенствование системы физической культуры и спорта, создание благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта;Создание благоприятной среды для жизнедеятельности отдельных категорий граждан |
| Комплексы мероприятий программы «Укрепление общественного здоровья среди населения Усть-Цилемского района», муниципальных программ: «Образование», «Развитие физической культуры и спорта», «Культура», «Создание условий для развития социальной сферы» | Среднегодовая численность постоянного населения, человек | В районе функционируют ГБУЗ РК «Усть-Цилемская центральная районная больница», включающее Усть-Цилемскую центральную районную больницу в с. Усть-Цильма, Новоборскую участковую больницу в пст. Новый Бор, Пижемскую врачебную амбулаторию в с. Замежная, Цилемскую врачебную амбулаторию в с. Трусово, отделение сестринского ухода в с. Трусово, 12 фельдшерско-акушерских пунктов, 9 фельдшерских здравпунктов; МБУ «Централизованная библиотечная система», включающее 20 структурных подразделений по району; МБУ «Районный центр культуры досуга и кино»; включающее 28 структурных подразделений культурно-досугового типа; 22 муниципальных бюджетных образовательных учреждения, включающие 13 школ и 9 детских садов, 7 дошкольных групп при 7 общеобразовательных школах; 3 учреждения дополнительного образования (МБУ ДО «Усть-Цилемская детская музыкальная школа», МБУ ДО «Центр физкультуры, спорта и туризма» Усть-Цилемского района, МБУ ДО «Районный центр детского творчества «Гудвин»). При 5 школах действуют интернаты, в которых проживают в период учебного процесса дети из 12 населенных пунктов района.Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности составляет: библиотек – 96,4 %, организациями культурно-досугового типа на 1000 человек населения – 2,58 ед.. Посещаемость учреждений культуры по сравнению с 2021 годом увеличилась на 22%. Показатели, характеризующие обеспеченность населения основными объектами социальной сферы, остаются стабильными. Их незначительное улучшение в основном связано с сокращением общей численности населения района. По результатам проведенной оценки эффективности муниципальные программы «Образование», «Развитие физической культуры и спорта», «Культура», «Создание условий для развития социальной сферы» признаны эффективными, т.е. цели и приоритеты по муниципальной программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления муниципальной программой привели к достижению запланированных результатов.  | ОСВ, УО, ЦФСиТ |
| Естественный прирост, убыль (-) населения, человек |
| Миграционный прирост, убыль (-) населения, человек |
| Уровень зарегистрированной безработицы, % |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (без субъектов малого предпринимательства), рублей |
| Реализация на территории муниципального образования региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов национального проекта «Демография» в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации № 204: - «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» | Среднегодовая численность постоянного населения, человек | Постановлением администрации МР «Усть-Цилемский» от 15.05.2020 № 05/357 утверждена программа «Укрепление общественного здоровья среди населения Усть-Цилемского района на 2020 – 25024 гг.» (далее Программа).В рамках реализации Программы проводится информационно-коммуникационная компания, направленная на мотивацию граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. Информация размещается на официальных сайтах ГБУЗ «ЦРБ», учреждений культуры и образования, а так же на информационных стендах. При МБУ ДО «Центр физкультуры, спорта и туризма» действует группа «Здоровье», члены которой активно занимаются оздоровительными прогулками и скандинавской ходьбой. | ОСВ, УО, ЦФСиТ |
| Естественный прирост, убыль (-) населения, человек |
| Мероприятия программы «Укрепление общественного здоровья среди населения Усть-Цилемского района», направленные на формирование культуры здорового питания населения муниципального образования | Доля мероприятий, предусмотренных программой «Укрепление общественного здоровья среди населения Усть-Цилемского района» на 2020-2024 гг.» на соответствующий год, выполненных в полном объеме в установленные сроки, в общем количестве мероприятий, подлежащих выполнению, % | В целях популяризации производства продуктов питания, обогащенных витаминами, микроэлементами, с применением пробиотиков, пребиотиков и других полезных добавок осуществляется сбор информации о хозяйствующих субъектах, осуществляющих производство продуктов питания, обогащенных витаминами. Перечень товаропроизводителей района, производящих экологически чистую продукцию доводится до муниципальных заказчиковВ целях сохранения здоровья учащихся для обучающихся 1-4 классов, а также детей из малоимущих семей организовано одноразовое бесплатное горячее питание. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано бесплатное двухразовое питание.Также организовано питание детей, проживающих в пришкольных интернатах.В ДОУ организовано 4х разовое питание | ОЭР |
| Мероприятия программы «Укрепление общественного здоровья среди населения Усть-Цилемского района», направленные на выявление и коррекцию факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний у населения | Мощность амбулаторно-поликлиничеких учреждений на 10 тыс. человек населения, посещений в смену | В поликлинике ГБУЗ РК «Усть-Цилемская центральная районная больница» функционирует кабинет медицинской профилактики, проводятся массовые профилактические мероприятия, приуроченные к Дням календаря Всемирной организации здравоохранения.Проводятся информационно-коммуникационные кампании, направленные на мотивацию граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание, двигательную активность и отказ от вредных привычек.**В 2022 году получено следующее оборудование:**1. Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной.2. Система универсальная рентгеновская СУР 3. Инкубаторы для младенцев «Бэбигард». | ГБУЗ РК «Усть-Цилемская центра-льная районная больница»  |
| Мероприятия программы «Укрепление общественного здоровья среди населения Усть-Цилемского района», направленные на формирование основ здорового образа жизни среди детей и подростков | Формирование ценностных ориентаций на здоровый образ жизни детей и подростков | В учреждениях культуры проводились профилактические тематические мероприятия для детей, подростков и молодежи. Традиционно отмечаются Дни календаря Всемирной организации здравоохранения: 07 апреля – Всемирный день здоровья, 15 мая – Международный день семьи, 31 мая - Всемирный день без табака, 1 июня – Международный день защиты детей, 26 июня – Международный день борьбы с наркоманией, 29 сентября - Всемирный день сердца, 1 декабря – Международный день борьбы со СПИДом. Организована выставка «Страницы спортивной жизни Усть-Цилемского района» (пропаганда здорового образа жизни, привлечение населения к занятию спортом, на примере выдающихся спортсменов Усть-Цилемского района) | УО, ЦФСиТ |
| Комплекс мероприятий муниципальной программы «Образование», направленный на повышение качества услуг дошкольного, общего и дополнительного образования; обеспечение доступности образования, создание оптимальных условий для обучения и воспитания в учреждениях образования | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, % | В рамках поставленных в муниципальной программе задач, проведены следующие мероприятия:В марте 2022 года прошел муниципальный конкурс профессионального мастерства педагогических работников «Педагог года – 2022». В Конкурсе приняли участие 12 педагогов из 7-ми образовательных учреждений района. Победителями и призерами конкурса стали педагоги из Новоборской, Хабарицкой, Усть-Цилемской и Пижемской школ, детского сада № 3 с.Усть-Цильма.Лауреатом республиканского этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» стал учитель русского языка и литературы МБОУ «Новоборская СОШ им.С.М.Черепанова». Победителем 5-го республиканского конкурса педагогического мастерства «Классный классный» стал учитель иностранного языка МБОУ «Усть-Цилемская СОШ им.М.А.Бабикова».Призером VIХ дистанционного конкурса "Моя презентация" стал учитель начальных классов МБОУ «Цилемская СОШ» (номинация «Гражданско-патриотическое воспитание»)Работу общеобразовательных организаций Усть-Цилемского района по формированию у детей основ финансовой грамотности оценили. По итогам осенней сессии «Онлайн-уроки финансовой грамотности» в адрес Управления образования поступило благодарственное письмо Отделения – Национального банка по Республике Коми Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации и специальный приз – уменьшенная копия арт-объекта «Знак Рубля», расположенного в городе СыктывкареМБОУ «Пижемская СОШ» стало участником республиканского конкурса «Лучшая сельская школа».Команда педагогов Пижемской школы в составе: Чуркин Р.А., Томилова В.Г., Ермолина Р.М., Носова Г.С., стала участником Республиканского слета - семинара участников туристско-краеведческого движения.Победителем дистанционного этапа метапредметной олимпиады «Команда большой страны» Второй Всероссийской профессиональной олимпиады для учителей стала команда учителей Пижемской школы.Победителями Всероссийского конкурса «Учебный год с Марусей», который проходил при поддержке информационно-коммуникационной платформы «Сферум», групп в ВК «Маруся», «VK Образование» и образовательной платформы «Учи.ру», стали 3 педагога из Степановской, Кадетской и Окуневской школ. Учителя получили в подарок умную колонку с Марусей Хабарицкая и Степановская школы вошли в ТОП-15 лучших сельских школ Республики Коми, реализуюших направления деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».Второй год подряд Степановская школа становится победителем Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы». На средства гранта в размере почти 256 тыс. был реализован проект «Дети — детям» школьного волонтерского отряда «Школа волонтеров» реализовано много добрых дел: осуществлен ремонт помещения для мероприятий проекта, организован просмотр познавательных фильмов, «В мире динозавров», «Космос и мы» и развивающего фильма «Анатомия для детей». Для дошкольников и младших школьников организованы мастер-классы «Открытка первому учителю» и «Открытка воспитателю», а также мастер-класс «Настольный кукольный театр». | УО |
| Комплекс мероприятий муниципальной программы «Образование», направленный на создание условий для личностного развития, полноценного отдыха, укрепления здоровья и занятости несовершеннолетних и молодежи | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы, % |  Реализованы следующие мероприятия: В Республиканском конкурсе-соревновании юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2022» район представляла команда МБОУ «Пижемская СОШ».Победители пилотного проекта школьного инициативного бюджетирования «Народный бюджет вшколе*»* 2022 года реализовали свои проекты: «Полезная перемена» (Усть-Цилемская СОШ), Проект создания клуба военно-исторической реконструкции (Кадетская СОШ), «Модная ЛУКовица» (ДЦ «Гудвин»), Создание школьной радиостудии «Школа FM» как информационного центра школы» (Окуневская СОШ). На реализацию каждого проекта было выделено по 90 тыс.рублей.В муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений было представлено 13 работ обучающихся 7-11 классов. 5 работ стали призерами конкурса, из них 2 работы были направлены на республиканский этап Всероссийского конкурса. Призером республиканского этапа Всероссийского конкурса сочинений стал обучающаяся 9 "б" класс МБОУ «Усть-Цилемская СОШ им.М.А.Бабикова».Победителями и призерами муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» стали 4 обучающихся Цилемской школы, 4 обучающихся Усть-Цилемской школы, 1 обучающийся Кадетской школы.На республиканский этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» были направлены 5 сочинений, занявшие 1 и 2 места на муниципальном этапе. Призерами конкурса стали 3 обучающихся из Цилемской школы, и 1 из Усть-Цилемской школы.Призерами Республиканского конкурса изобразительного искусства «Разноцветный детский мир» стали учащиеся Хабарицкой школы, (2 место по направлению «Изобразительное искусство» и 3 место по направлению «Фотография»).На Республиканском слете школьных лесничеств в рамках профильной смены «Юный лесовод» в индивидуальном первенстве в конкурсе «Лесоведение. Таксация» дипломом II степени награждена  учащаяся школьного лесничества «Лесовод» МБОУ «Усть-Цилемская СОШ им. М.А. Бабикова».В октябре представители школьного лесничества «Лесовод» учащиеся 8 классов МБОУ «Усть-Цилемская СОШ им. М.А. Бабикова» приняли участие в сессиях **«**Школы юного лесовода»: «Охрана и защита лесов» и «Профессиональное самоопределение учащихся. Лесоведение и лесопользование».  Лауреатам именной премии ООО «Лукойл-Коми» стали 9 обучающихся 8-11 классов из 5 школ района: 3 - МБОУ «Усть-Цилемская СОШ им. М.А. Бабикова»; 1 - МБОУ «Новоборская СОШ им. С.М. Черепанова»; 2 - МБОУ «Цилемская СОШ»;1 - МБОУ «Пижемская СОШ»; 1 - МБОУ Кадетская СОШ» с. Коровий Ручей. Победителем Республиканской олимпиады по школьному краеведению, посвященной 70-летию туризма Республики Коми, стала обучающаяся из Новоборской школы.Призерами (3 место) XXV республиканской конференции туристско- краеведческого движения «Отечество - Земля Коми» стали обучающиеся из Новоборской школы (в секция "Юные экскурсоводы", и из Хабарицкой школы (в секции "История детского движения").Призером республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников стал обучающийся 11 «б» класса МБОУ «Усть-Цилемская СОШ им. М.А. Бабикова» по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». Подготовил призера регионального этапа преподаватель-организатор ОБЖ Соловьев Е.В. В региональном этапе Российской психолого-педагогической олимпиады школьников им. К.Д. Ушинского» приняли участие 10 обучающихся из МБОУ «Новоборская СОШ», МБОУ «Кадетская СОШ», МБОУ «Цилемская СОШ». По итогам регионального этапа олимпиады 4 обучающихся стали призерами (1 из МБОУ «Кадетская СОШ, 2 из МБОУ «Цилемская СОШ», 1 из МБОУ «Новоборская СОШ»). Учащаяся МБОУ «Новоборская СОШ» приняла участие в заключительном этапе олимпиады.  Был проведен муниципальный этап предметной олимпиады младших школьников по иностранным языкам (английский, немецкий). В нем приняли участие 37 обучающихся 3-4 классов школ района: 33 участника по английскому языку и 4 участника по немецкому языку. Выявлено 4 победителя из МБОУ «Усть-Цилемская СОШ им. М.А. Бабикова», МБОУ «Кадетская СОШ» и МБОУ «Новоборская СОШ»; 7 призеров из МБОУ «Усть-Цилемская СОШ им. М.А. Бабикова», МБОУ «Кадетская СОШ» и МБОУ «Новоборская СОШ». В МБОУ «Пижемская СОШ» реализуются также следующие программы: «Вожатый» (в 2022 году получили свидетельство об обучении 6 школьников, на данный момент обучаются 2 школьника), «Овощевод» (получили свидетельство 4 школьника, обучаются 3 школьника), «Оператор ЭВМ» (получили свидетельство 3 школьника, обучаются 2 школьника), программа подготовки водителей категории А1 (получили свидетельство 4 школьника) | УО |
| Реализация на территории муниципального образования региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов национального проекта «Образование» в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации № 204:- «Успех каждого ребенка» | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы, % | В сентябре 2022 года в рамках проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» открылись еще 2 Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»: в Пижемской и Окуневской школах. В рамках федерального проекта в 2022 года начат капитальный ремонт здания МБОУ «Цилемская СОШ», реализована сумма 35 265 045,12 рублей. | УО |
| Комплекс мероприятий муниципальной программы «Культура», направленный на обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия района | Обеспеченность организациями культурно-досугового типа на 1000 человек населения, единиц | Ежегодно в рамках муниципальной программы «Культура» осуществляются ремонты и оснащение учреждений культуры. Реализовано два проекта «Доступность для всех» и «Гармония пространства» в рамках «Народного бюджета». В рамках гранта Главы РК оборудовано видеонаблюдение здания Усть-Цилемского культурного центра, выполнен косметический ремонт УКЦ и ремонт потолочных перекрытий в здании Цилемского культурного центра. в Центральной библиотеке имени Олега Чупрова заменены деревянные оконные блоки на стеклопакеты ПВХ.В Детской библиотеке им. Александра Журавлева произведен ремонт входной группы и фойе. Заменены 2 оконных блока на стеклопакеты.Выполнены противопожарные мероприятия в трех муниципальных учреждениях культуры Усть-Цилемского района.Оснащено современным специальным оборудованием два клубамуниципального бюджетного учреждения культуры | МБУ «Районный центр культуры, досуга и кино» (далее - РЦКДиК) |
| Мероприятия муниципальной программы «Культура», направленные на формирование благоприятных условий для сохранения и развития традиционной Усть-Цилемской культуры как основы самобытности района | Число посещений организаций культуры, тыс. посещений | Советом по культуре и искусству при Главе Республики Коми одобрены два проекта: «Усть-Цильма нарядная» (приобретены манекены для достойного показа традиционной одежды устьцилём, а также приобретены расходные материалы для осуществления образовательной программы для детей и молодёжи); «От А до Я: азбука Усть-Цилемского района» объединил три туристских продукта: книга-сувенир, стенд-карта и сувенирная продукция с логотипом 480-летия с. Усть-Цильма и изображениями достопримечательностей района. Проект «Родник староверов» Пижемского историко-этнографического музея стал победителем в конкурсе социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ-Коми» в номинации «Экология». Родник находится на территории сельского поселения «Замежная». К реализации проекта были привлечены предприниматели и местные жители.Проведены праздничные мероприятия в рамках Межрегионального праздника «Усть-Цилемская горка». Реализован народный проект «Межрегиональный праздник «Усть-Цилемская горка». | РЦКДиК |
| Мероприятия муниципальной программы «Культура», направленные на гармонизацию межнациональных отношений | Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, от общей численности населения, проживающего в муниципальном районе «Усть-Цилемский», % | Присвоены звания: - «Народный коллектив самодеятельного художественного творчества Республики Коми» - народному фольклорному коллективу «Пижма» Пижемского культурного центра-филиала МБУ «РЦКДиК», - народному фольклорно-этнографическому коллективу «Нареченька» Усть-Цилемского культурного центра им. Т. Г. Шишеловой - филиала МБУ «РЦКДиК».В 2022 году в конкурсе социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» МБУ «РЦКДиК» пять инициатив стали выигрышными. Грантовые средства трёх проектов с одноимённым названием «Фонтан добра» были использованы на возведение фонтанного комплекса возле Усть-Цилемского культурного центра им. Т. Г. Шишеловой. Средства ещё двух проектов «Музыка нас связала» и «Звенят голоса над Печорой» направлены на приобретение музыкальных инструментов в Пижемский культурный центр, ткани и швейную фурнитуру на пошив сценических костюмов для участников самодеятельных коллективов Средне-Бугаевского сельского Дома культуры. | РЦКДиК |
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, % |
| Реализация на территории муниципального образования региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов национального проекта «Культура» в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации № 204:- «Творческие люди» | Число посещений организаций культуры, тыс. посещений | Мероприятия не реализовывались | МБУ «Усть-Цилемский историко-мемори-альный музей А.В. Журавско-го» |
| Комплекс мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта», направленный на развитие инфраструктуры физической культуры и спорта; обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением; популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения района | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет, % | Материально-техническая база района насчитывает 71 спортивное сооружение, в том числе лыжные базы, спортивные залы, стрелковые тиры, плоскостные спортивные сооружения (футбольные поля, универсальные спортивные площадки, детские игровые площадки, антивандальные комплексы и др.). Основу составляют спортивные объекты сферы образования на базе образовательных учреждений района. В 2022 году произошло обновление 4-х объектов спорта в рамках участия в проектах и конкурсах.В 2022 году продолжена работа по приведению в нормативное состояние спортивных сооружений (объектов) района. На основном объекте спорта «Спорткомплекс» за счет грантовой поддержки администрации муниципального района «Усть-Цилемский» и предоставления субсидии из республиканского бюджета в 2022 году в рамках Государственной программы Республики Коми «Развитие физической культуры и спорта» выделена финансовые средства на общую сумму более 2 600 000 рублей. В здании Спорткомплекса произведена замена пола в коридорах и фойе здания, установлены новые металлические противопожарные двери в спортивный зал; установлены новые окна и двери в кабинеты, а также выполнены работы по замене пола в раздевалках и тренажерном зале. В рамках проекта «Народный бюджет» приобретены и установлены уличные тренажеры в с.Усть-Цильма; обеспечено соответствие требований пожарной безопасности, а также санитарно-технического состояния зданий требованиям и нормам СанПиН.С целью создания доступных условий в ряде населенных пунктов в летний период проведены строительно-ремонтные работы. В рамках участия учреждения в XVII Конкурсе культурных и социальных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» обустроена эко-тропа, протяженностью 2 км. и приобретен лыжный инвентарь в количестве 50 комплектов для начинающих лыжников. | ЦФСиТ |
| Мероприятия муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта», направленные на вовлечение всех категорий населения района в массовые физкультурные и спортивные мероприятия | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения, % |  - для вовлечения широких масс населения к занятиям физической культурой и спортом на территории района организовано и проведено 147 спортивных массовых мероприятия среди населения района, из них 2 республиканских, 16 межмуниципальных и 43 районных. Охват участников составил 5 972 человека;- с целью приема нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в течение 2022 г. проведены следующие мероприятия: «День здоровья» в знак солидарности в борьбе с терроризмом, месячники ГТО среди общеобразовательных школ района, торжественные вручения знаков ВФСК «ГТО», Президентские состязания среди 6-7 классов, дни открытых дверей, акция «Урок ГТО», акция «Единый день ГТО», «Месячник ГТО» для обучающихся образовательных учреждений, онлайн мероприятие «Быстрее, выше, сильнее». Количество присвоенных знаков ГТО составило 183 (золото – 68, серебро – 83, бронза - 32). - сильнейшие спортсмены и сборные команды по видам спорта приняли участие в 9 Международных (Китай, Италия, Швеция, Германия и Финляндия), 17 Всероссийских и 13 республиканских соревнованиях, завоевав 37 медалей, из них 14 золотых, 13 серебряных и 10 бронзовых. | ЦФСиТ |
| Комплекс мероприятий муниципальной программы «Создание условий для развития социальной сферы», направленный на осуществление социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в помощи и содействии в связи с возрастом, состоянием здоровья, социальным и материальным положением; создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями, за отчетный год в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, % | В рамках реализации программы:-Обеспечены жильем муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений 9 граждан из числа детей-сирот;- Проведены мероприятия, посвященные памятным датам;- Проведена XXVI конференция коми народа в Усть-Цилемском районе;Музеем реализован проект «Доступность для всех» в рамках которого проведены ремонтные работы входных помещений, а также установлены информационные таблички, кнопка вызова сотрудников, приобретены переносные пандусы. В Детской библиотеке им. Александра Журавлева установлен пандус с поручнями.Проведены мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов;- Организован клуб детского досуга «Добро»;- Организован выезд на Республиканский молодежный конкурс «Лучший призывник РК -2022»;- Заключены соглашения на получение единовременной выплаты, перечислена единовременная выплата для обустройства трем молодым. | ОСВ |
| Экономика |
| Цель Стратегии: Повышение уровня экономической активности в муниципальном районе «Усть-Цилемский» |
| Направление достижения цели: Обеспечение устойчивого экономического развития района |
| Комплекс мероприятий муниципальной программы «Развитие экономики», направленный на функционирование системы стратегического планирования; создание условий для роста инвестиционной активности на территории района | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. руб.  | Решением Совета МР «Усть-Цилемский» от 24.12.2020 06-03/22 принята Стратегия социально-экономического развития муниципального района «Усть-Цилемский» на период до 2035 года (далее Стратегия). Во исполнение данного решения Постановлением администрации МР «Усть-Цилемский» от 19.04.2021 № 04/574 утвержден План мероприятий по реализации Стратегии. В декабре 2021 года утверждены и реализуются 9 новых муниципальных программ.На официальном сайте района размещен инвестиционный паспорт, который регулярно актуализируется, перечень свободных земельных участков и преференции для резидентов арктической зоны.На территории района начала действовать программа «Гектар для жителей Арктической зоны РФ», определены земельные участки. В 2022 году Администрацией было заключено с гражданами 6 договоров безвозмездного пользования по программе «Гектар для жителей Арктической зоны Российской Федерации». | ОЭР |
| Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, руб. |
| Комплекс мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие экономики», направленный на содействие развитию малого и среднего предпринимательства  | Оборот организаций (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства; в фактически действовавших ценах), млн. руб. | Информационно-маркетинговым центром предпринимательства при Центральной библиотеке им. О.Чупрова (далее ИМЦП) за 2022 год ИП было оказано 25 консультаций; один предприниматель обратился за помощью по составлению бизнес-плана. Услуга была оказана, его проект получил финансовую поддержку. Также субъекты предпринимательства получают электронную рассылку документов. В коворкинг-центре (на базе ИМЦП) в рамках реализации проекта «Легион умников» ведется работа с учащимися школ района. В 2022 году было проведено 9 мероприятий по темам, связанным с предпринимательством, в т.ч. были проведены деловые игры «Юный бизнесмен» и «Бизнес-квиз». Мероприятия посетили 137 слушателей. Проведено 6 заседаний Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при главе муниципального района «Усть-Цилемский - руководителе администрации;-организованы 2 семинара с налоговыми органами с целью доведения информации о внесении изменений в налоговое законодательство (приняло участие 13 СМСП);проведен семинар по туристической деятельности (приняло участие 6 СМСП);- обновлялась информация на сайте администрации района по видам поддержки малого и среднего предпринимательства, на регулярной основе, путем интернет рассылки до СМП доводится различная информация;  - предоставлены субсидии 15 субъектам малого и среднего предпринимательства в размере 4193,05 тыс. рублей на реализацию 3 народных проектов в сфере МСП, а так же на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, муниципальных перевозчиков (автомобильный транспорт) по перевозке транспортных средств на паромных переправах и возмещении части затрат на приобретенное оборудование.Так же в рамках Программы возмещены убытки бани и поставщикам, реализующим топливо твердое населению.12 субъектам малого предпринимательства предоставлено в аренду муниципальное имущество, что повлияло на обеспечение благоприятных условий для развития бизнеса, в том числе по видам деятельности:а) в сфере сельского хозяйства – 2;б) в сфере оказания бытовых услуг населению – 2;в) в сфере оказания услуг по перевозкам – 2;г) в сфере торговой деятельности – 2;д) в сфере теле и радиовещании – 1;е) в сфере лесозаготовок – 1;ж) в сфере перерабатывающих производств – 1;з) в сфере ЖКХ – 1. | ОЭР |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения, единиц. |
| Комплекс мероприятий подпрограммы «Агропромышленный и рыбохозяйственный комплексы в муниципальном районе «Усть-Цилемский» муниципальной программы «Развитие экономики», направленные на создание условий для развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в их общем числе, % | -предоставлены субсидии 4 субъектам малого и среднего предпринимательства в размере 260,5 тыс. рублей на реализацию 1 проекта в агропромышленной сфере, а так же на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по перевозке транспортных средств на паромных переправах для организации выездной торговли и реализации продукции на районных сельскохозяйственных ярмарках;- в целях достижения более высоких показателей в животноводстве, за счет мер морального стимулирования организованы и проведены районные соревнования за достижение наивысших результатов в развитии животноводства и за достижение лучших результатов среди производителей молочной продукции;- проведены мероприятия по подведению итогов в животноводстве, поощрены работники и ветераны животноводства;- оказано содействие в обеспечении бюджетных учреждений продукцией местного производства. | ОЭР |
| Реализация на территории муниципального образования региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации № 204: 1) «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»;2) «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;3) «Популяризация предпринимательства» | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения, единиц | В рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства") на территории района реализовано три народных проекта: «Открытие СТО», «Приобретение в ООО «Трусово» трактора для оказания услуг населению», «Приобретение мусоровоза для сбора и транспортирования ТКО в Усть-Цилемском районе» | ОЭР |
| Комплекс мероприятий подпрограммы «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура в муниципальном районе «Усть-Цилемский» муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства», направленный на повышение доступности жилья для молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий | Ввод в действие жилых домов, кв. м | - Заключено соглашение о предоставлении субсидии, выданы свидетельства на приобретение (строительство) жилья;- Сформирован список молодых семей со всеми необходимыми документами от граждан. | ОРТ |
| Территория проживания |  |  |  |  |
| Цель Стратегии: Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и субъектов хозяйствования |  |  |  |  |
| Направление достижения цели:Создание условий для укрепления правопорядка и общественной безопасности, профилактика правонарушений и преступлений на территории района;Повышение уровня комфортности проживания населения на территории района |
| Комплекс мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе «Усть-Цилемский» муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности», направленный на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов | Дорожно-транспортные происшествия, единиц | В рамках реализации подпрограммы в общеобразовательных учреждениях района проведены мероприятия:- по вопросам профилактики ДДТТ в 2022 году – 87, из них организовано проведение массовых (более 30 человек) профилактических мероприятий в очном формате – 86 и в дистанционном формате– 1 (количество детей, принявших участие в мероприятиях – 1904).Подготовлено и вышло материалов в СМИ (в том числе на сайтах образовательных организаций) по профилактике ДДТТ в 2022 году - 98. Количество мероприятий по вовлечению родителей в деятельность по обеспечению безопасности дорожного движения– 294, родительских собраний по вопросам профилактики ДДТТ 177. Ежегодно проводятся открытые уроки, акции и различные внеклассные мероприятия.Поступили и были распределены в ОО района 113 светоотражающих жилетов и 104 светоотражающих значка – фликера. | ОРТ, МКУ муници-пального района «Усть-Цилем-ский»«Дорож-ный ремонтно-строитель-ный участок» (далее - ДРСУ), УО |
| Комплекс мероприятий подпрограммы «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура в муниципальном районе «Усть-Цилемский» муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства», направленный на повышение качества жилищного обеспечения, доступности жилья, качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению района | Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами, % | В рамках реализации подпрограммы выполнены следующие мероприятия:- в целях продолжения строительства объекта «Инженерная инфраструктура в местечке «Семенов холм» с. Усть-Цильма Республики Коми (сети водопровода и дороги общего пользования)» проведено обследование объекта специализированной организацией с целью корректировки проектной и сметной документации. В ходе корректировки уточнены объемы и стоимость работ по устранению дефектов и повреждений, выявленных в результате технического обследования; - реализован проект по строительству участка сети водопровода в д. Карпушевка Усть-Цилемского района Республики Коми; - обустроена 1 мелкозаглубленная скажина в с.Верхнее Бугаево;- проведен капитальный ремонт 1 МКД в с.Усть-Цильма;- постановлением администрации назначена управляющая организация, которая оказывала услуги по содержанию и обслуживанию многоквартирных домов; - осуществлялся постоянный мониторинг документов территориального планирования, по результатам которого заключены муниципальные контракты на корректировку генеральных планов и правил землепользования и застройки 4-х сельских поселений;- создано 3 места (площадки) для раздельного накопления отходов;- уточнены границы 13 земельных участков, на которых расположены объекты недвижимости, находящихся в собственности района. | ОРТ, МБУ «Центр жилищных расчетов, льгот и субсидий» (далее - ЦЖРЛиС), ДРСУ |
| Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения, тыс. тонн |
| Комплекс мероприятий муниципальной программы сельского поселения «Усть-Цильма» «Формирование современной городской (сельской) среды на 2018-2024 годы», направленный на системное повышение качества и комфорта городской среды на территории сельского поселения «Усть-Цильма» | Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами, % | В 2022 году в рамках программы реализовано на территории сельского поселения «Усть-Цильма» было реализовано четыре проекта, а именно:*«Восстановление линий электроосвещения и благоустройство улиц с. Усть-Цильма».* В рамках реализации народного проекта демонтированы старые устаревшие лампы ДРЛ. Приобретены и установлены новые энергосберегающие светодиодные светильники в количестве 50 штук, соответствующие современным стандартам. Демонтирован старый провод, его заменили новым СИП проводом протяженностью 2,8 км. Также приобретен и установлен астрономический таймер. Благодаря реализации «народного проекта» модернизирована линия электроосвещения по ул. Нагорная (верхняя часть), Ивашки Ластки, ул. Пионерская, ул. Восточная в с. Усть-Цильма. Данная уличная осветительная сеть имела высокий физический износ осветительного оборудования. Соответственно было принято решение об участи в проекте «Народный бюджет». По итогам реализации проекта улучшилось качество освещения улиц, внедрено новое поколение светотехнического оборудования с улучшенными светотехническими параметрами, отвечающими современным требованиям по дизайну и экономичности, а также повысилась надежность и долговечность сетей уличного освещения.*«Ремонт источника нецентрализованной системы холодного водоснабжения д. Сергеево-Щелья».* В рамках реализации проекта выполнены работы по ремонту источника нецентрализованной системы холодного водоснабжения д. Сергеево-Щелья. Ремонтные работы включали в себя снос старых и строительство новых водоразборных будок, благоустройство территории вновь возведенных водоразборных будок, строительство деревянных мостовых для комфортного подхода граждан. Ремонт оголовки скважины, замена шаровых кранов. *«Реконструкция Иванова кладбища в с. Усть-Цильма» (пятый этап).* В рамках реализации проекта выполнены работы по благоустройству территории кладбища, а именно: обустроено место временного накопления отходов (контейнерная площадка), а так же отремонтирован подъездной путь к кладбищу.  *«Обустройство пожарных водоёмов в пст. Синегорье».*В рамках реализации проекта обустроено два пожарных водоема в пст. Синегорье. По итогам реализации проекта решился вопрос пожарной безопасности людей и обеспечены безопасные условия жизни для жителей Синегорья, увеличилось общее количество источников наружного противопожарного водоснабжения в поселке и сельском поселении в целом. | Отдел землеполь-зования и застройки админи-страции муници-пального района «Усть-Цилем-ский»(далее - ОЗЗ) |
| Реализация на территории муниципального образования региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов национального проекта «Жилье и городская среда»:- «Формирование комфортной городской среды» и др.) | Улучшение внешнего облика села Усть-Цильма, его экологическое и эстетическое состояние, создание относительно комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических условий для его жителей | В рамках реализации программы благоустроено две общественные территории.Были проведены работы по устройству автобусной площадки. По итогам выполнения проекта в райцентре появился новый остановочный павильон.Второй реализованный проект - «Моя, твоя, наша территория комфорта», в рамках которого проведены работы по обустройству детской площадки. Ранее на обустроенной территории располагалось здание бывшего детского сада № 1 «Рябинушка». Осенью прошлого года старое здание снесли. В рамках реализации проекта подрядной организацией проведены работы: - по планировке территории (отсыпка и выравнивание территории);- ограждение территории;- приобретение и установка детского игрового оборудования;- благоустройство территории.  | ОЗЗ |
| Комплекс мероприятий подпрограммы «Развитие транспортной системы в муниципальном районе «Усть-Цилемский» муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства», направленный на обеспечение устойчивого транспортного сообщения в районе | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | В рамках реализации подпрограммы проведены следующие мероприятия:- организованы регулярные перевозки пассажиров автобусным, речным и воздушным транспортом;- осуществлялось возмещение выпадающих доходов организаций воздушного, речного и автомобильного транспорта;- осуществлялось поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения;- реализовано 9 народных проектов в сфере дорожной деятельности - восстановлено электроосвещение вдоль дорог общего пользования местного значения в с. Усть-Цильма, д. Рочево, д. Гарево, с. Замежная, с. Хабариха; осуществлен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в с. Уег и д. Чукчино; восстановлены тротуары вдоль дорог в с. Усть-Цильма и с. Нерица;- приведена в нормативное состояние автомобильная дорога общего пользования местного значения «Подъезд к д. Гарево», задействованная в маршрутах движения школьных автобусов. | ОРТ, ОЭР, ЦЖРЛиС, ДРСУ |
| Комплекс мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе «Усть-Цилемский» муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности»», направленный на снижение количества лиц, погибших или пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях в районе | Дорожно-транспортные происшествия, единиц | Проведены мероприятия по организации работ по обустройству пешеходных переходов в соответствии с нормативными требованиями вблизи образовательных учреждений, по организации работ по обустройству горизонтальной дорожной разметки Проведены мероприятия по организации и проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, по освещению и участию в проведении широкомасштабных компаний совместно с госавтоинспекцией, а также размещение на [сайте](http://internet.garant.ru/document/redirect/27314725/172)администрации муниципального района «Усть-Цилемский» оперативной информации о состоянии дорожного движения; мероприятия по организации размещения информации в СМИ по предупреждению опасного поведения участников дорожного движения, отражения складывающейся обстановки на автомобильных дорогах. | УО, ГО и ЧС |
| Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. чел. населения |
| Управление |
| Цель Стратегии: Повышение уровня эффективности и результативности муниципального управления в муниципальном районе «Усть-Цилемский» |
| Направление достижения цели: развитие системы муниципального управления |
| Комплекс мероприятий муниципальной программы «Муниципальное управление», направленных на формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы муниципального района «Усть-Цилемский»; повышение уровня открытости и прозрачности деятельности администрации муниципального района «Усть-Цилемский», совершенствование системы предоставления муниципальных услуг | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования, тыс. руб. |  В рамках данного мероприятия администрацией района была сформирована потребность в обучении муниципальных служащих на 2022 год.  В 2022 году на курсах повышения квалификации обучено 2 муниципальных служащих администрации района и 1 муниципальный служащий администраций сельских поселений. Обучение осуществлялось за счет средств местного и республиканского бюджетов. В течение 2022 года осуществлялась актуализация должностных инструкций. Также были разработаны новые должностные инструкции на муниципальных служащих с содержанием показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности.  Обеспечивается открытость информации о деятельности администраций района и сельских поселений посредством размещения информации на официальных сайтах администраций, в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники). Нормативно-правовые акты публикуются в районной газете «Красная Печора», в информационной системе «Консультант+».Муниципальные услуги предоставляются в полном объеме. | ФУ, ОУВП, ОЭР |
| Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района «Усть-Цилемский», % |
| Комплекс мероприятий подпрограммы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» муниципальной программы «Муниципальное управление», направленных на повышение качества управления муниципальными финансами | Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района «Усть-Цилемский» (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя муниципального образования, тыс. руб. | Выполнены следующие мероприятия:- созданы базовые условия для осуществления других направлений Программы, выработана и реализуется единая финансовая, бюджетная, налоговая и долговая политика на территории муниципального района необходимая для поддержания финансовой стабильности как основания для устойчивого социально-экономического развития муниципального района;  - бюджет района сформирован с целью повышения результативности бюджетных расходов по программному принципу в рамках 9 муниципальных программ, утвержденных администрацией муниципального района «Усть-Цилемский» и охватывающих основные сферы (направления) деятельности органов местного самоуправления. Доля программных расходов в общем объёме расходов бюджета увеличилась ( в 2014 г. -17,48%, в 2022 – 93,42 %);- сформированы реестры расходных обязательств муниципального района и сельских поселений;- со всеми Главами сельских поселений заключены и реализованы Соглашения, способствующие оздоровлению муниципальных финансов и социально-экономическому развитию муниципального образования.В 2022 году мероприятиями по повышению финансовой грамотности населения охвачено 4 011 человек. Количество специалистов (в том числе педагогов, волонтеров, тьюторов и пр.), участвующих в организации и приведении мероприятий по финансовой грамотности и (или) разработке и реализации образовательных программ составило 94 человека. На территории района реализуется 20 образовательных программ по финансовой грамотности в образовательном процессе.Более половины граждан, охваченных мероприятиями по финансовой грамотности, составляют школьники – 2544 человека. По-прежнему самым популярным способом проведения мероприятий остается урок (онлайн-урок, урок-игра). Образовательные учреждения активно участвуют во «Всероссийской неделе сбережений» и во «Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности».На официальном сайте финансового управления администрации муниципального района "Усть-Цилемский" и на странице Финансового управления администрации муниципального района "Усть-Цилемский" в социальной сети "Вконтакте" размещается информация о мероприятиях Региональной программы повышения финансовой грамотности в Республике Коми на 2018-2024 годы. http://fin.mrust-cilma.ru/ , <https://vk.com/club162821380>.С целью информирования населения о вопросах финансовой грамотности и способах защиты прав потребителей финансовых услуг,финансовым управлением администрации муниципального района "Усть-Цилемский представлена информационная брошюра «Бюджет для граждан». Информационная брошюра «Бюджет для граждан» доступна на официальном сайте финансового управления администрации муниципального района "Усть-Цилемский": <http://fin.mrust-cilma.ru/>Регулярно размещается актуальная информации о бюджетных данных бюджета муниципального района «Усть-Цилемский» и бюджетов сельских поселений муниципального района «Усть-Цилемский» в печатных изданиях, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в том числе в социальных сетях) и других медиаресурсах. | ФУ |
| Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда), % |
| Комплекс мероприятий программы «Управление муниципальным имуществом», направленный на повышение эффективности управления муниципальным имуществом | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций), % | Проведены следующие мероприятия:- проведена техническая инвентаризация 14 объектов недвижимости (многоквартирные дома);- зарегистрировано право собственности на 10 объектов недвижимого имущества;- внедрена и эксплуатируется автоматизированная система управления государственной собственностью Республики Коми и муниципальной собственностью (АСУС) на 3 рабочих местах (в ОУМИ).- проведена оценка рыночной стоимости 3 объектов муниципальной собственности;- приватизированы 3 объекта движимого имущества (доходы от их продажи поступят в 2023 году). Доходы от продажи в 2022 году, с учетом ранее заключенных договоров, составили 103,7 тыс.руб.;- заключено 9 новых договоров аренды на объекты муниципальной собственности, 10 договоров безвозмездного пользования, доходы от аренды составили 2804,7 тыс.руб;- в жилые помещения вселено по договорам найма 33 семьи, за наём в бюджет района поступило 1879 тыс.руб. | Отдел по управле-нию муници-пальным имущест-вом админи-страции муници-пального района «Усть-Цилем-ский»  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_